РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________ 2016 г.	№ ____

г. Ливны

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, руководствуясь постановлением администрации Ливенского района от 12 декабря 2013 года № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района», администрация Ливенского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы» (далее - Программа), прилагается.

2. Управлению финансов администрации Ливенского района (Л.А. Дьяконова) обеспечить финансирование мероприятий Программы в 2017 - 2020 годах.

3. Управлению организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района (Болотская Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам Фирсова В.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Глава района					Ю.Н. Ревин

Приложение к постановлению администрации Ливенского района

от «___» _________ 2016 г. № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЛИВЕНСКОМ РАЙОНЕ

НА 2017 - 2020 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация Ливенского района Орловской области в лице управления организационно-кадровой, контрольной работы и информационно - документационного обеспечения | _________________ | Н.А. Болотская |

Год составления проекта муниципальной программы – 2016 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЛИВЕНСКОМ РАЙОНЕ

- НА 2017 - 2020 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ливенского района Орловской области в лице управления организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района Орловской области, отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ливенского района Орловской области |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | 1) количество проведенных общественных акций и мероприятий; 2) количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 3) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка |
| Цели муниципальной программы | 1) оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНО), осуществляющим деятельность на территории Ливенского района; 2) поддержка СОНО на территории Ливенского района; 3) вовлечение СОНО в решение социально значимых задач в Ливенском районе |
| Задачи муниципальной программы | 1) усиление роли СОНО на территории Ливенского района в решении социально значимых вопросов; 2) формирование механизмов взаимодействия между администрацией Ливенского района Орловской области и СОНО; 3) выявление и поддержка социально значимых инициатив СОНО на территории Ливенского района; 4) обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СОНО; 5) увеличение количества граждан, активно участвующих в общественной жизни Ливенского района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Один этап 2017 – 2020 годы |
| Целевые показатели результативности муниципальной программы | Количество СОНО, получивших финансовую поддержку, в том числе по годам: 2017 год – 2; 2018 год – 2; 2019 год – 2; 2020 год – 2 |
| Объемы финансирования муниципальной программы, всего, в т.ч.: | Общие расходы бюджета Ливенского района на реализацию муниципальной программы составят 436,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2017 год – 109,2 тыс. руб. 2018 год – 109,2 тыс. руб. 2019 год – 109,2 тыс. руб. 2020 год – 109,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) сохранение, увеличение количества СОНО, осуществляющих свою деятельность на территории Ливенского района, и повышение их статуса среди населения Ливенского района; 2) улучшение условий работы СОНО, осуществляющих свою деятельность на территории Ливенского района; 3) увеличение количества проводимых социально значимых мероприятий; 4) увеличение количества жителей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях |

- Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития района

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которым оказание поддержки СОНО отнесены к вопросам местного значения муниципального района.

Оказание поддержки СОНО – совокупность действий и мер, осуществляемых органами местного самоуправления в целях создания и обеспечения правовых, материально-технических, финансовых, информационных и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности СОНО.

Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих интересов и целей и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но и проблемы других людей.

СОНО помогут решить ряд муниципальных задач в социальной сфере. Например: правовая защита граждан, социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов, развитие системы социальной помощи гражданам, проведение мероприятий, направленных на защиту прав и свобод человека, на развитие личности, на организацию досуга и просто на поддержку. Таким образом, СОНО помогут в создании эффективной социальной инфраструктуры Ливенского района.

Особую актуальность приобретает необходимость выстраивания системы взаимоотношений органов местного самоуправления и некоммерческих организаций как равноправных субъектов взаимодействия в целях объединения усилий для решения задач социально экономического развития Ливенского района.

Значительная часть некоммерческих организаций считают приоритетными направлениями в своей условной деятельности вопросы просвещения, формирования и пропаганды здорового образа жизни, социальной адаптации инвалидов, культуры, духовного развития личности, военно-патриотического воспитания, то есть сектор социальной направленности.

Основным содержанием деятельности по реализации Программы является создание и поддержание условий, способствующих формированию и эффективной работе некоммерческого сектора в Ливенском районе. При наличии благоприятных условий, развитие гражданской активности обеспечит саморазвитие институтов гражданского общества, которые смогут постепенно расширять сферу своей ответственности за решение актуальных для Ливенского района и его жителей задач и проблем.

- Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основная цель Программы: поддержка СОНО, осуществляющих свою деятельность на территории Ливенского района, и вовлечение их в решение социально значимых задач.

Достижение указанных целей возможно посредством решения следующих задач:

1) усиление роли СОНО на территории Ливенского района в решении социально значимых вопросов;

2) формирование механизмов взаимодействия между администрацией Ливенского района и СОНО;

3) выявление и поддержка социально значимых инициатив СОНО на территории Ливенского района;

4) обеспечение открытости информации о муниципальной поддержке СОНО;

5) увеличение количества граждан, активно участвующих в общественной жизни Ливенского района.

- Раздел 3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Один этап. Муниципальная программа будет реализована в 2017 - 2020 годах.

- Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществляются путем реализации мероприятий по следующим направлениям:

1. Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНО:

- разработка и принятие муниципальных правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности СОНО;

- разработка Порядка ведения реестра СОНО и его обновление;

2. Создание условий для обеспечения деятельности СОНО:

- содействие в проведении районных мероприятий по поддержке СОНО;

- выплата ежемесячной доплаты председателям общественных организаций;

- передача во владение и (или) пользование СОНО муниципального имущества на льготных условиях;

- проведение консультаций, встреч, бесед по вопросам разъяснения муниципальных правовых актов;

3. Создание информационной поддержки и популяризации деятельности СОНО:

- размещение информации о деятельности СОНО на официальном сайте администрации Ливенского района;

- информирование СОНО о реализации социально значимых мероприятий на территории Ливенского района.

Основные мероприятия и ожидаемый результат Программы указаны в приложении 1 к муниципальной программе.

- Раздел 5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы

- Нормативную правовую базу формирования и реализации политики в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства составляют следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Орловской области:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

- Планирование бюджетных ассигнований, целевое использование бюджетных средств осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации, Решением Ливенского районного Совета народных депутатов от 30 апреля 2015 года № 43/519-РС «О бюджетном процессе в Ливенском районе».

- Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приводятся в приложении 2 к муниципальной программе.

- Раздел 6. Перечень целевых показателей результативности муниципальной программы

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

- количество СОНО, получивших финансовую поддержку.

- Значение целевых показателей Программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

- Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 - 2020 годах составляет 436,8 тысяч рублей средств бюджета Ливенского района, в том числе по годам:

2017 год – 109,2 тыс. руб.,

2018 год – 109,2 тыс. руб.,

2019 год – 109,2 тыс. руб.,

2020 год – 109,2 тыс. руб.

- Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы - администрацией Ливенского района Орловской области в лице управления организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района, которое выполняет следующие функции:

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- ежегодно подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации муниципальной программы;

- анализирует реализацию муниципальной программы и обобщает информацию о выполнении запланированных мероприятий муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ливенского района в соответствии с решением Ливенского районного Совета народных депутатов Ливенского района Орловской области о бюджете на очередной финансовый год.

Управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района представляет в отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов администрации Ливенского района отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы в порядке, определенном постановлением администрации Ливенского района Орловской области от 12 декабря 2013 года № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района».

- Раздел 9. Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы

Результатами реализации муниципальной программы являются:

- сохранение, увеличение количества СОНО, осуществляющих свою деятельность на территории Ливенского района и поднятие их статуса среди населения Ливенского района;

- улучшение условий работы СОНО, осуществляющих свою деятельность на территории Ливенского района;

- сохранение и увеличение количества проводимых социально значимых мероприятий;

- увеличение количества жителей Ливенского района, принявших участие в социально значимых мероприятиях.

Реализация муниципальной программы может быть досрочно прекращена в случае:

- недостаточного финансирования реализации отдельных мероприятий Программы;

- несоответствия результатов выполнения муниципальной программы плановым индикативным показателям;

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Орловской области о социально ориентированных некоммерческих организациях.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации муниципальной программы, являются:

- количество СОНО, получивших финансовую поддержку:

2017 год - 2;

2018 год - 2;

2019 год - 2;

2020 год – 2.

- наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с СОНО.

- Приложение 1

к муниципальной программе

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНО | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения ) | 2017 г. | 2020 г. | Совершенствование и развитие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия органов местного самоуправления и СОНО |
| 2 | Создание условий для обеспечения деятельности СОНО | Администрация Ливенского района Орловской области (управления, отделы администрации) | 2017 г. | 2020 г. | Оказание поддержки СОНО |
| 3 | Создание информационной поддержки и популяризация деятельности СОНО | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения) | 2017 г. | 2020 г. | Популяризация деятельности СОНО |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы»

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Ливенского района Орловской области | Решение о внесении изменений (корректировке) в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы» | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения) | По мере необходимости |

- Приложение 3

к муниципальной программе

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы»

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение показателей (индикаторов) результативности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество СОНО, получивших финансовую поддержку | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

- Приложение 3

к муниципальной программе

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

за счет средств бюджета Ливенского района

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы/ подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС — ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Всего по муниципальной программе | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБР | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы» | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения, отдел правового обеспечения) | 601 | 0113 | ПР00000000 | 000 | 436,8 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
| Основное мероприятие 1. | Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНО | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности СОНО | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. | Разработка Порядка ведения реестра СОНО и его обновление | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Создание условий для обеспечения деятельности СОНО | Администрация Ливенского района Орловской области (управления, отделы администрации) | 601 | 0113 | БП00278530 | 360 | 436,8 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
| Мероприятие 2.1. | Содействие в проведении районных мероприятий по поддержке СОНО | Администрация Ливенского района Орловской области (управления, отделы администрации) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2. | Выплата ежемесячной доплаты председателям общественных организаций | Администрация Ливенского района Орловской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности) | 601 | 0113 | БП00278530 | 360 | 436,8 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
| Мероприятие 2.3. | Передача во владение и (или) пользование СОНО муниципального имущества на льготных условиях | Администрация Ливенского района Орловской области (управление муниципального имущества) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. | Проведение консультаций, встреч, бесед по вопросам разъяснения муниципальных правовых актов | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. | Создание информационной поддержки и популяризация деятельности СОНО | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. | Размещение информации о деятельности СОНО на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2. | Информирование СОНО о реализации социально значимых мероприятий на территории Ливенского района | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 4

к муниципальной программе

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы»

План

реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности СОНО | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения) | 2017 год | 2020 год | Всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование и развитие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия органов местного самоуправления и СОНО |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.2. Разработка Порядка ведения реестра СОНО и его обновление | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения, отдел правового обеспечения) | 2017 год | 2020 год | Всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | Регулирование вопросов взаимодействия органов местного самоуправления |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для обеспечения деятельности СОНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Содействие в проведении районных мероприятий по поддержке СОНО | Администрация Ливенского района Орловской области (управления, отделы администрации) | 2017 год | 2020 год | Всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.2. Ежемесячная выплата председателям общественных организаций | Администрация Ливенского района Орловской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности) | 2017 год | 2020 год | Всего, в т.ч.: | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.3. Передача во владение и (или) пользование СОНО муниципального имущества по договорам безвозмездного пользования и (или) на льготных условиях | Администрация Ливенского района Орловской области (управление муниципального имущества) | 2017 год | 2020 год | Всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4. Проведение консультаций, встреч, бесед по вопросам разъяснения муниципальных правовых актов | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения) | 2017 год | 2020 год | Всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3. Создание информационной поддержки и популяризация деятельности СОНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Размещение информации о деятельности СОНО на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения) | 2017 год | 2020 год | Всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.2. Информирование СОНО о реализации социально значимых мероприятий на территории Ливенского района | Администрация Ливенского района Орловской области (управление организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения) | 2017 год | 2020 год | Всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |