## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Успех каждого ребенка (Ливенский район)
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Ливенского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Фирсов Виктор Александрович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Ревин Валерий Михайлович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету между Департаментом образования Орловской области и администрацией Ливенского района №54629000-1-2019-003 от 19.04.2019
Цель (цели) проекта | Создание условий для занятий физической культурой и спортом для 1000 обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Липовецкая средняя общеобразовательная школа имени М. Н. Павлова, Козьминская средняя общеобразовательная школа и Барановская средняя общеобразовательная школа.
Задачи проекта | 1. Определение образовательных организаций 2. Разработка нормативно-правовой базы 3. Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью создания материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 4. Проведение ремонтных работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом 5. Поставка оборудования и спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом 6. Открытие объектов по итогам проведения ремонтных работ
Ожидаемый результат проекта | Создание условий для занятий физической культурой и спортом для 1000 обучающихся в не менее чем 10 общеобразовательных организациях.
Период реализации проекта | Начало проекта 01.01.2019 Окончание проекта 31.12.2019
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 9 220 000, 0 руб., в т.ч. Средства федерального бюджета: 8 321 050,22 руб., средства областного бюджета: 437 950,0 руб., средства местного бюджета: 460 999,78 руб.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Неэффективная работа команды проекта. 2. Низкая мотивация населения к занятиям физической культуры и спортом. 3. Отсутствие подрядчика. 4. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 5. Несоблюдение сроков. 6. Ограниченный бюджет.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Фирсов Виктор Александрович | Заместитель главы Ливенского района по социально-экономическим вопросам | 1.Общее руководство ходом реализации проекта; 2. Рассмотрение и утверждение регламентирующих документов, необходимых для организации и выполнения проекта; 3. Получение и анализ сводной отчетности о ходе реализации проекта | E-mail: zamlivr@mail.ru Тел.:(48677)7-37-91
Руководитель проекта | Ревин Валерий Михайлович | Начальник управления образования администрации Ливенского района | Непосредственно отвечает за достижение целей проекта в рамках выделенного бюджета, в соответствии с плановыми сроками осуществления проекта и с заданным уровнем качества | E-mail: livruo@yandex.ru Тел.:(48677)2-12-80
Администратор проекта | Пыщев Павел Алексеевич | начальник отдела по образовательной политике и инспектированию управления образования администрации Ливенского | Отвечает за информационное обеспечение руководителя проекта, организацию и ведение документооборота по проекту | E-mail: pashaliv1974@gmail.com Тел.:(48677)2-10-97
Команда (исполнители) проекта | Дорофеева Анна Александровна | консультант по закупкам МКУ ЦБ при ОО Ливенского района | Непосредственные исполнители задач проекта, необходимых для достижения цели проекта | E-mail: cblivruo@yandex.ru Тел.:(48677)7-03-34
Команда (исполнители) проекта | Рославцев Александр Викторович | главный специалист управления образования администрации Ливенского | Непосредственные исполнители задач проекта, необходимых для достижения цели проекта | Тел.:(48677)2-10-97 E-mail: aaaaalex@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Фатахов Салавудин Акимович | директор МБОУ "Барановская СОШ" Ливенского района | Непосредственные исполнители задач проекта, необходимых для достижения цели проекта | E-mail: baranovscool@mail.ru Тел.:(48677)5-43-32
Команда (исполнители) проекта | Алехина Ольга Александровна | директор МБОУ "Липовецкая СОШ им. М.Н. Павлова" Ливенского района | Непосредственные исполнители задач проекта, необходимых для достижения цели проекта | E-mail: Alech-ola@yandex.ru Тел.:(48677)4-33-41
Команда (исполнители) проекта | Неклюдова Нина Алексеевна | директор МБОУ "Козьминская СОШ" Ливенского района | Непосредственные исполнители задач проекта, необходимых для достижения цели проекта | E-mail: kozmschool@mail.ru Тел.:(48677)4-3728

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Определение образовательной организации | Проведение анализа, принятие решения | Пыщев Павел Алексеевич Рославцев Александр Викторович | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 90 | Выбор школ: МБОУ "Липовецкая СОШ им. М. Н. Павлова", МБОУ "Козьминская СОШ" и МБОУ "Барановская СОШ" | 2019-04-01
2 | Разработка нормативно-правовой базы | Разработка проектов, изготовление проектно-сметной документации, прохождение экспертизы, создание спортивных клубов(внесение изменений в устав, разработка положения, клубной атрибутики) | Фатахов Салавудин Акимович Алехина Ольга Александровна Неклюдова Нина Алексеевна | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 30 | Создание нормативно-правовой базы по созданию условий для занятий физической культурой спортом в Липовецкая средняя общеобразовательная школа имени М. Н. Павлова, Козьминская средняя общеобразовательная школа и Барановская средняя общеобразовательная школа. | 2019-05-01
3 | Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью создания материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Размещение плана закупок, плана-графика закупок, извещения о проведении электронных аукционов, проведение аукционов, подписание контрактов | Дорофеева Анна Александровна | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 90 | Подписание контрактов для проведения ремонтных работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом | 2019-04-01
4 | Проведение ремонтных работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом | Проведение ремонтных работ в спортзалах, тренажёрных кабинетах, оборудование открытых плоскостных сооружений. | Пыщев Павел Алексеевич Рославцев Александр Викторович | 2019-06-01 | 2019-08-26 | 87 | Подготовка спортивных залов, тренажёрных кабинетов, открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом | 2019-05-15
5 | Поставка оборудования и спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом | Поставка оборудования и спортивного инвентаря | Фатахов Салавудин Акимович Алехина Ольга Александровна Неклюдова Нина Алексеевна | 2019-05-16 | 2019-12-01 | 230 | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом Липовецкая средняя общеобразовательная школа имени М. Н. Павлова, Козьминская средняя общеобразовательная школа и Барановская средняя общеобразовательная школа. | 2019-06-01
6 | Открытие объектов по итогам проведения ремонтных работ | открытие объектов ремонта | Фатахов Салавудин Акимович Алехина Ольга Александровна Неклюдова Нина Алексеевна | 2019-08-02 | 2019-08-26 | 25 | Открытие объектов для занятий физической культурой и спортом | 2019-08-26

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Успех каждого ребенка (Ливенский район)
| Заказчик проекта |  | Администрация Ливенского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Фирсов Виктор Александрович
| Руководительпроекта |  | Ревин Валерий Михайлович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Определение образовательной организации | Проведение анализа, принятие решения | Выполнен полностью | 2019-04-01
2 | Разработка нормативно-правовой базы | Разработка проектов, изготовление проектно-сметной документации, прохождение экспертизы, создание спортивных клубов(внесение изменений в устав, разработка положения, клубной атрибутики) | Выполнен полностью | 2019-05-01
3 | Осуществление закупки товаров, работ и услуг с целью создания материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Размещение плана закупок, плана-графика закупок, извещения о проведении электронных аукционов, проведение аукционов, подписание контрактов | Выполнен полностью | 2019-04-01
4 | Проведение ремонтных работ по созданию условий для занятий физической культурой и спортом | Проведение ремонтных работ в спортзалах, тренажёрных кабинетах, оборудование открытых плоскостных сооружений. | Выполнен полностью | 2019-05-15
5 | Поставка оборудования и спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом | Поставка оборудования и спортивного инвентаря | Выполнен полностью | 2019-06-01
6 | Открытие объектов по итогам проведения ремонтных работ | открытие объектов ремонта | Выполнен полностью | 2019-06-15
Итого результат |  |  | Выполнен полностью