## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Капитальный ремонт Дутовского сельского Дома культуры
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Ливенского района
Куратор муниципального проекта | Фирсов Виктор Александрович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Анисимова Елена Николаевна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Культурная среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидии Департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области из областного бюджета бюджету Ливенского района Орловской области № 54629000-1-2019-009 04.02.2020 г.
Цель (цели) проекта | Проведение капитального ремонта Дутовского сельского Дома культуры
Задачи проекта | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту. 2. Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика. 3. Проведение работ по капитальному ремонту. 4. Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию.
Ожидаемый результат проекта | 1. Создание комфортного места отдыха для жителей и гостей д. Семенихино, с. Дутое. 2. Повышение культурного уровня населения за счет увеличения доли учреждений культуры района, находящихся в удовлетворительном состоянии. 3. Увеличение количества посетителей Дутовского сельского Дома Культуры
Период реализации проекта | Начало проекта: 04.02.2020 года Окончание проекта 31.12.2020 года
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта: 8 701,0 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета: 7 806,8 тыс. рублей, средства областного бюджета: 410,8 тыс. рублей, средства местного бюджета: 483,4 тыс. рублей.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджета. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объемов работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Нарушение сроков выполнения работ. 3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств. 4. Недостаточное финансирование

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Фирсов Виктор Александрович | Заместитель главы администрации по социальным-экономическим вопросам администрации Ливенского района | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8 (48677) 2-19-73 livr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Анисимова Елена Николаевна | Начальник управления культуры и архивного дела администрации Ливенского района | Формирует организационную структуру проекта и команду.Определяет ответственность,содержание работ и цели для каждого участника команд. Разрабатывает и согласовывает план проекта. Отвечает за результат проекта. | 8 (48677) 2-19-09 yprkultury@yandex.ru
Администратор проекта | Павлова Юлия Валерьевна | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, труду и размещению мунципальных заказов администрации Ливенского района | Обеспечение своевременного размещения информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию работы команды проекта. Формрует отчетность, организует рабочие совещания. | 8 (48677) 2-27-73 zlivr@adm.orel.ru
Команда (исполнители) проекта | Семенихин Олег Борисович | Заместитель начальника управления муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, начальник отдела строительства | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8 (48677) 2-17-50 imush_livr@mail.ru
| Зубанов Александр Николаевич | Глава Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области | Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта, выполняет специализированные задачи по своей предметной области. | 8 (48677) 2-11-25 leonovd0@gmail.com
| Тулякова Лилия Леонидовна | Директор муниципального бюджетного учреждения Ливенского района "Центральный районный Дом культуры" | Обеспечивает общественное участие в принятии решений и реализации проекта. Организует общественный контроль. | 8(48677) 2-24-31 DKlivny.57@yandex.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1. | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту | Заключение договора на разработку проектно - сметной документации с прохождением государственной экспертизы проектной документации | Тулякова Л.Л. | 2019-08-19 | 2019-11-26 | 100 | Определена стоимость объекта в ценах действующих лет. Получено положительное заключение экспертизы о достоверности стоимости объекта | 2019-11-26
2. | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению ремонтных работ | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | Тулякова Л.Л. | 2019-12-30 | 2020-01-29 | 31 | Разработана аукционная документация | 2020-01-29
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Тулякова Л.Л. | 2020-01-30 | 2020-02-07 | 9 | Определен победителя аукциона | 2020-02-07
|  | Заключение муниципального контракта | Тулякова Л.Л. | 2020-02-08 | 2020-02-25 | 18 | Заключен муниципальный контракт | 2020-02-25
3. | Проведение работ по капитальному ремонту | Осуществление контроля за ходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | Фирсов В.А. Анисимова Е.Н. Семенихин О.Б. Тулякова Л.Л. Зубанов А.Н. | 2020-02-26 | 2020-10-01 | 219 | Проведены работы по выполнению капитального ремонта. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ (в т. ч с участием общественнных) представителей) | 2020-10-01
4. | Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию | Проведение осмотра объекта | Фирсов В.А. Анисимова Е.Н. Семенихин О.Б. Тулякова Л.Л. Зубанов А.Н. | 2020-02-25 | 2020-10-01 | 219 | Проведен осмотр объекта (его состояния и соответствия действующим нормам) | 2020-10-01
|  | Осуществление приемки | Фирсов В.А. Анисимова Е.Н. Семенихин О.Б. Тулякова Л.Л. Зубанов А.Н. | 2020-10-02 | 2020-10-06 | 5 | Оформлен акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту | 2020-10-06
|  | Получение разрешения на ввод в работу после капитального ремонта | Фирсов В.А. Анисимова Е.Н. Семенихин О.Б. Тулякова Л.Л. Зубанов А.Н. | 2020-10-02 | 2020-10-06 | 5 | Разрешение получено | 2020-10-06

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Капитальный ремонт Дутовского сельского Дома культуры
| Заказчик проекта |  | Администрация Ливенского района
| Куратор проекта |  | Фирсов Виктор Александрович
| Руководительпроекта |  | Анисимова Елена Николаевна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту | Заключение договора на разработку проектно - сметной документации с прохождением государственной экспертизы проектной документации | выполнен полностью | 2019-11-26
2 | Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению ремонтных работ | Внесение стоимости объекта в план - закупок, план - график проведения закупок и разработка аукционной документации | выполнен полностью | 2020-01-29
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2020-02-07
|  | Заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 2020-02-25
3 | Проведение работ по капитальному ремонту | Осуществление контроля за ходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приемки выполненных работ | выполнен полностью | 2020-10-01
4 | Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию | Проведение осмотра объекта | выполнен полностью | 2020-10-01
|  | Осуществление приемки | выполнен полностью | 2020-10-06
|  | Получение разрешения на ввод в работу после капитального ремонта | выполнен полностью | 2020-10-06
Итого результат |  |  | выполнен полностью