## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории Крутовского сельского поселения на 2020 год
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Крутовского сельского поселения
Куратор муниципального проекта | Шолохов Анатолий Иванович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Еремин Петр Иванович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54629425-1-2020-001 от 20.01.2020 г., Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету Крутовского сельского поселения Ливенского района на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды № 27-Д/20 от 10.02.2020
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Крутовского сельского поселения
Задачи проекта | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Крутовского сельского поселения. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения
Ожидаемый результат проекта | Благоустройство дворовой территории Ливенского р-а, пос. Набережный, ул. Высоковольтная, д. 1, д. 2 Благоустройство общественной территории, прилегающей к братскому захоронению в с. Крутое, Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области
Период реализации проекта | Начало проекта 09.01.2020 Окончание проекта 25.12.2020
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта 3 468 723,00 ; в том числе федеральные средства 1 766 799,50, региональные средства 17846,46 муниципальные средства 18 026,73, Средства дорожного фонда, в том числе дорожный фонд Орловской области - 1566 382,61, дорожный фонд Крутовского сельского поселения - 15 822,05, вне соглашений: муниципальные средства - 83 845,65
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; 3. Экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии Крутовского сельского поселения; 4. Производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Шолохов Анатолий Иванович | Первый заместитель главы администрации района | Координация деятельности по реализации проекта | 8 (48677) 2-20-96 livr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Еремин Петр Иванович | Глава Крутовского сельского поселения | Руководство и контроль реализации проекта | 8 (48677) 6-42-25
Администратор проекта | Павлова Юлия Валерьевна | Начальник отдела по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов администрации Ливенского района | Размещение информации в информационной системе деятельности | 8 (48677) 2-27-73
Команда (исполнители) проекта | Винникова Любовь Николаевна | ведущий специалист ЖКХ администраци Крутовского сельского поселения | Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта, выполняет специализированные задачи по своей предметной области. | 8 (48677) 6-42-25
Команда (исполнители) проекта | Смагина Галина Михайловна | Бухгалтер администраци Крутовского сельского поселения | Ведение финансовых расчетов с подрядными организациями, составление бухгалтерских отчетов. | 8 (48677) 6-42-25
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Крутовского сельского поселения. | Формирование и утверждение дизайн проекта благоустройства дворовой территории | Еремин Петр Иванович | 2019-11-12 | 2019-12-22 | 40 | Сформирован и утвержден дизайн проекта | 2019-12-22
|  | Формирование и утверждение дизайн проекта благоустройства общественной территориии | Еремин Петр Иванович | 2019-11-12 | 2020-01-20 | 69 | Сформирован и утвержден дизайн проекта | 2020-01-20
|  | Реализация дизайн проекта благоустройства дворовой территории | Еремин Петр Иванович | 2020-07-13 | 2020-08-31 | 50 | Завершение работ по благоустройству дворовой территории Ливенского р-а, пос. Набережный, ул. Высоковольтная, д. 1, д. 2 | 2020-09-01
|  | Приемка выполненых работ | Еремин Петр Иванович | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 30 | Благоустроена дворовая территория Ливенского р-а, пос. Набережный, ул. Высоковольтная, д. 1, д. 2 | 2020-09-30
|  | Благоустройство общественной территории, прилегающей к братскому захоронению в с. Крутое, Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области | Еремин Петр Иванович | 2020-04-20 | 2020-07-15 | 87 | Завершены работы по благоустройству общественной территории прилегающей к братскому захоронению в с. Крутое, Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области | 2020-07-17
|  | Приемка выполненых работ | Еремин Петр Иванович | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 31 | Благоустроена общественная территория прилегающая к братскому захоронению в с. Крутое, Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области | 2020-08-17
2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения | Размещение на официальном сайте администрации Крутовского сельского посления о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Крутовского сельского поселения на 2018 -2024 годы» | Винникова Любовь Николаевна | 2020-01-17 | 2020-01-24 |  | Привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений | 2020-01-24
|  | Организация приема предложений по проекту муниципальной программы по благоустройству дворовых и общественных террторий территорий Крутовского сельского поселения на 2020 год | Винникова Любовь Николаевна | 2020-01-24 | 2020-02-24 | 31 | Учтено мнения жителей, заинтересованных лиц, при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий сельского поселения | 2020-02-25
|  | Вовлечение граждан, в процесс обсуждения проекта муниципальной программы. | Винникова Любовь Николаевна | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | Сформированы перечни дворовых и общественных территорий подлежащих благоуствройству на тенрритории сельског поселения | 2020-02-25

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории Крутовского сельского поселения на 2020 год
| Заказчик проекта |  | Администрация Крутовского сельского поселения
| Куратор проекта |  | Шолохов Анатолий Иванович
| Руководительпроекта |  | Еремин Петр Иванович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Крутовского сельского поселения. | Формирование и утверждение дизайн проекта благоустройства дворовой территории | выполнен полностью | 2019-12-22
|  | Формирование и утверждение дизайн проекта благоустройства общественной территориии | выполнен полностью | 2020-01-20
Реализация дизайн проекта благоустройства дворовой территории
Приемка выполненых работ
Благоустройство общественной территории, прилегающей к братскому захоронению в с. Крутое, Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области
Приемка выполненых работ
| Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения | Размещение на официальном сайте администрации Крутовского сельского посления о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Крутовского сельского поселения на 2018 -2024 годы» | выполнен полностью | 2020-01-24
|  | Организация приема предложений по проекту муниципальной программы по благоустройству дворовых и общественных террторий территорий Крутовского сельского поселения на 2020 год | выполнен полностью | 2020-02-25
2 |  | Вовлечение граждан, в процесс обсуждения проекта муниципальной программы. | выполнен полностью | 2020-02-25
Итого результат