## Лист1
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Наименование РЭС
| Наименование населенного пункта | Объект (улица, дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-05 09:00 | 2021-07-05 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
2 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
3 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-07 09:00 | 2021-07-07 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
4 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
5 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-09 09:00 | 2021-07-09 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
6 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
7 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
8 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
9 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
10 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-16 09:00 | 2021-07-16 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
11 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-19 09:00 | 2021-07-19 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
12 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
13 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
14 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
15 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-23 09:00 | 2021-07-23 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
16 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-26 09:00 | 2021-07-26 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
17 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
18 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-28 09:00 | 2021-07-28 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
19 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
20 | Покровка Вторая | Население | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 16:00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
21 | Калинино | Население | 2021-07-05 09:00 | 2021-07-05 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
22 | Калинино | Население | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
23 | Калинино | Население | 2021-07-07 09:00 | 2021-07-07 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
24 | Калинино | Население | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
25 | Калинино | Население | 2021-07-09 09:00 | 2021-07-09 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
26 | Кунач | Население | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
27 | Кунач | Население | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
28 | Кунач | Население | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
29 | Кунач | Население | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
30 | Кунач | Население | 2021-07-16 09:00 | 2021-07-16 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
31 | Успенское | Население | 2021-07-19 09:00 | 2021-07-19 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
32 | Успенское | Население | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
33 | Успенское | Население | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
34 | Успенское | Население | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
35 | Успенское | Население | 2021-07-23 09:00 | 2021-07-23 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
36 | Успенское | Население | 2021-07-26 09:00 | 2021-07-26 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
37 | Успенское | Население | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
38 | Успенское | Население | 2021-07-28 09:00 | 2021-07-28 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
39 | Успенское | Население | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
40 | Успенское | Население | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
41 | Кунач | Население | 2021-07-05 09:00 | 2021-07-05 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
42 | Кунач | Население | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
43 | Кунач | Население | 2021-07-07 09:00 | 2021-07-07 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
44 | Кунач | Население | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
45 | Кунач | Население | 2021-07-09 09:00 | 2021-07-09 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-10кВ | Ливенский РЭС
46 | Успенское | Население | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
47 | Успенское | Население | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
48 | Успенское | Население | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
49 | Успенское | Население | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
50 | Успенское | Население | 2021-07-16 09:00 | 2021-07-16 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
51 | Успенское | Население | 2021-07-19 09:00 | 2021-07-19 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
52 | Успенское | Население | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
53 | Успенское | Население | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
54 | Успенское | Население | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС
55 | Успенское | Население | 2021-07-23 09:00 | 2021-07-23 16:00 | Вырубка поросли обрезка деревьев ВЛ-0,4кВ | Ливенский РЭС