РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2022 г.	№ 216

г. Ливны

Об организации и проведении на территории района экологического двухмесячника и экологического субботника.

В целях реализации распоряжения Правительства Орловской области № 174-р от 31 марта 2022 года, организации и проведения в Орловской области экологического двухмесячника и экологического субботника, а также оздоровления экологической обстановки, приведения в порядок общественных, производственных и дворовых территорий, улучшения санитарного состояния населенных пунктов, администрация Ливенского района постановляет:

1. Организовать и провести в Ливенском районе с 1 апреля по 1 июня 2022 года экологический двухмесячник, 16 апреля 2022 года - экологический субботник в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий и бюджетных учреждений, индивидуальным предпринимателям на весь весенне-летний период организовать проведение каждую пятницу с 15 до 17 часов единых санитарных дней.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению экологического двухмесячника, благоустройству, санитарному содержанию населенных пунктов района в 2022 году (приложение 1).

4. Утвердить состав районного оргкомитета по подготовке и проведению экологического двухмесячника и экологического субботника (приложение 2).

5. Рекомендовать главам сельских поселений продолжить работу по реализации программ обустройства населенных пунктов и совместно с руководителями трудовых коллективов, коммунальных предприятий Ливенского района, сферы обслуживания, бюджетных учреждений обеспечить участие в их выполнении всех слоев населения, особенно учащейся молодёжи и владельцев частных домовладений. Особое внимание уделить ликвидации  стихийных свалок и предупреждению их нового возникновения, наведению порядка на местах временного хранения твердых бытовых отходов, санитарной очистке населенных пунктов, обустройству источников водоснабжения, борьбе с сорной растительностью.

6. Рекомендовать руководителям МО МВД РФ «Ливенский» (А.Ю. Поваляев),  Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в г. Ливны (Л.В. Булатникова) обеспечить активное участие в проведении экологического двухмесячника участковых инспекторов и специалистов в части контроля за ходом работ по наведению порядка в течение всего весенне-летнего сезона.

7. Административной комиссии при администрации Ливенского района усилить контроль за санитарным состоянием территорий сельских поселений. К нарушителям применять меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

8. Рекомендовать редакции газеты АУ ОО «Редакция газеты «Ливенская газета», телекомпании «Принт-ТВ» регулярно освещать ход проведения экологического двухмесячника и в целом всего комплекса работ по благоустройству.

9. Управлению организационной и правовой работы администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации района.

Глава района						А.И. Шолохов

Приложение 1 к постановлению

администрации Ливенского района

от « 11 » апреля 2022 г. № 216

# П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению экологического двухмесячника, благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов

Ливенского района в 2022 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за выполнение | # Срок # выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Проведение сходов граждан, собраний в трудовых коллективах с разъяснением целей и задач данной акции, необходимости санитарно-экологического оздоровления территорий | главы администраций сельских поселений (по согласованию), оргкомитет | до 8 апреля |
| 2 | Проведение заседаний оргкомитета по рассмотрению хода выполнения мероприятий по экологическому оздоровлению и благоустройству территории района | оргкомитет | ежемесячно |
| 3 | Доведение до населения итогов «Дней защиты от экологической опасности-2022» | оргкомитет, АУ ОО «Редакция газеты «Ливенская газета» (по согласованию) | 3 июня |
| - Практическая работа |  |  |  |
| 1 | Проведение весеннего двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке, экологических субботников | оргкомитет, главы администраций сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию) | апрель - май, 16 апреля |
| 2 | Организация регулярной уборки прилегающих и закрепленных территорий, содержание внешнего вида учреждений социальной сферы, магазинов РАЙПО, магазинов других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ремонт фасадов зданий и домов. Еженедельное проведение санитарных дней | главы администраций сельских поселений (по согласованию), руководители учреждений социальной сферы (по согласованию), РАЙПО (по согласованию), индивидуальные предприниматели (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию) | апрель - октябрь, каждая пятница недели |
| 3 | Приведение в порядок мемориальных комплексов, братских захоронений и памятных мест, гражданских кладбищ | главы администраций сельских поселений (по согласованию) | апрель |
| 4 | Ремонт поселковых, межпоселенческих и областных автодорог, приведение в порядок автобусных павильонов, дорожных знаков и указателей | Ливенский дорожный отдел ГУП ОО «Дорожная служба» (по согласованию), главы администраций сельских поселений (по согласованию), управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | в течение сезона |
| 5 | Ремонт колодцев, водоразборных колонок, устройство к ним подходов с твердым покрытием | главы администраций сельских поселений (по согласованию), коммунальные предприятия (по согласованию) | в течение сезона |
| 6 | Оборудование (обустройство) зон санитарной охраны источников водоснабжения | главы администраций сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию) | апрель - сентябрь |
| 7 | Выявление и ликвидация стихийных свалок, обустройство мест временного хранения бытовых отходов | главы администраций сельских поселений (по согласованию) | апрель - июнь |
| 8 | Удаление переросших деревьев в зонах жилой застройки, сорной древесной растительности | главы администраций сельских поселений (по согласованию), ООО «Жилком» (по согласованию), ООО «Аквасервис» (по согласованию) | апрель - октябрь |
| 9 | Работа по благоустройству территорий, прилегающих к объектам социальной сферы, разбивка клумб и газонов, закладка новых и дополнение существующих скверов и аллей | главы администраций сельских поселений (по согласованию), управления образования, культуры и архивного дела, управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, руководители учреждений социальной защиты населения (по согласованию), руководители учреждений здравоохранения района (по согласованию) | апрель - май |
| 10 | Создание экологических отрядов с привлечением в них подростков и учащейся молодёжи, незанятого населения для выполнения мероприятий по санитарной очистке и экологическому оздоровлению населенных пунктов района | главы администраций сельских поселений (по согласованию), управление образования администрации Ливенского района, казенное учреждение Орловской области «Центр занятости населения Ливенского района» (по согласованию) | апрель - сентябрь |
| 11 | Проведение экологических мероприятий: «День птиц», «День земли», «Операция «Родник», «Операция «Скворечник» и т.д. | управление образования администрации Ливенского района, отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района | апрель - октябрь |
| 12 | Надлежащее содержании общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и включая чердачные и подвальные помещения | ООО «Аквасервис» (по согласованию), ООО «Жилком» (по согласованию) | постоянно |
| 13 | Осуществление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием территорий, своевременным сбором и вывозом ТБО | управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, административная комиссия при администрации Ливенского района, специалисты жилищно-коммунального хозяйства администраций сельских поселений (по согласованию), территориальный отдел территориального управления Роспотребнадзора (по согласованию), МО МВД РФ «Ливенский» (по согласованию) | постоянно |

Приложение 2 к постановлению

администрации Ливенского района

от « 11» апреля 2022г. № 216

СОСТАВ

районного оргкомитета по

подготовке и проведению экологического двухмесячника и экологического субботника

Фирсов Виктор Александрович   - первый заместитель главы администрации 						    района, председатель оргкомитета;

Семенихин Олег Борисович	 - заместитель начальника управления, начальник

отдела жилищно-коммунального хозяйства          					    управления муниципального имущества и 						    жилищно-коммунального хозяйства 							    администрации Ливенского района;

Алифанов Сергей Алексеевич	 - консультант (архитектор) управления

муниципального имущества и жилищно-

коммунального хозяйства администрации

Ливенского района;

Бакурова Ольга Алексеевна 	 - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны»

(по согласованию);

Ревин Валерий Михайлович      - начальник управления образования

администрации Ливенского района;

Анисимова Елена Николаевна   - начальник управления  культуры и архивного

дела администрации Ливенского района;

Новиков Владимир Николаевич  - начальник Ливенского дорожного отдела ГУП ОО

«Дорожная служба» (по согласованию);

Душевин Сергей Сергеевич        - начальник отдела по делам молодёжи,      						   физической культуре и спорту администрации 						   Ливенского района;

Саидов Саид Халидович            - генеральный директор ООО «Жилком» (по

согласованию);

Коломыцев Олег Вячеславович - директор ООО «Аквасервис» (по согласованию);

Панютин Юрий Николаевич	 - заместитель начальника полиции МО МВД РФ

«Ливенский» (по согласованию).