РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖение

3 мая 2018 г.	№ 149-р

г. Ливны

О комплексе мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Ливенского района  условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году

В соответствии с Законом Орловской области от 30 ноября 2017 года  № 2177-ОЗ  «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Орловской области от 28 декабря 2012 года № 500 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области»

1. Утвердить комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Ливенского района условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году согласно приложению 1 и объемы финансирования на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Ливенского района Орловской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году согласно приложению 2;

2. Управлению организационной и правовой работы администрации Ливенского района (Н.А. Болотская) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам В.А. Фирсова.

Глава района                                                     Ю.Н. Ревин

Приложение 1 к распоряжению

администрации Ливенского района

от 3 мая 2018 года № 149-р

Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях

Ливенского района условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году.

Шестой год на территории Ливенского района реализуются мероприятия проекта Партии «Единая Россия» «Детский спорт» в части создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. В 2014 году в рамках данных мероприятий в МБОУ «Росстанская СОШ» Ливенского района был проведен ремонт спортивного зала, создан спортивный клуб, перепрофилировано помещение для занятий физической культурой и спортом младших школьников, обустроено и оснащено плоскостное спортивное сооружение. На эти цели было выделено и освоено 1 миллион 515 тысяч 400 рублей. Из них 980 тысяч рублей из федерального бюджета, 475 тысяч 400 рублей из областного  бюджета и 60 тысяч рублей – из бюджета Ливенского района.

В 2015 году данная работа была продолжена в МБОУ «Сергиевская СОШ» и МБОУ «Коротышская СОШ». В Сергиевской школе были задействованы все четыре направления:

- ремонт спортивного зала;

- перепрофилирование помещения для занятий физической культурой и спортом;

- оснащение оборудованием плоскостного спортивного сооружения;

- создание спортивного клуба.

В Коротышской школе работа велась по тем же направлениям, за исключением перепрофилирования. Из бюджетов трех уровней на данные мероприятия было выделено 4 миллиона 606 тысяч 350 рублей. По направлениям средства были распределены следующим образом:

| Мероприятие | Объёмы финансирования всего, тыс. руб | областной бюджет (субсидия) | бюджет Ливенского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Ремонт спортивных залов | 4 007,0 | 4 007,0 | 0,0 |
| 2.Перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом | 342, 473 | 150,0 | 192,0 |
| 3.Развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях Орловской области, расположенных в сельской местности | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4.Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений на территории общеобразовательных организаций Орловской области, расположенных в сельской местности | 156,877 | 130,0 | 27,35 |

Денежные средства были освоены вовремя и в полном объеме.

В 2016 году в план мероприятий по реализации партийной программы были включены две образовательные организации Ливенского района – МБОУ «Казанская СОШ» и МБОУ «Сахзаводская СОШ». Денежные средства по направлениям программы были распределены следующим образом:

|  | Ремонт спортивных залов, тыс. руб | Перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы, тыс. руб | Развитие школьных спортивных клубов, тыс. руб | Оснащение спортивных плоскостных сооружений оборудованием, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Казанская СОШ» | 1325,6 | 375,0 | 70,0 | 100,0 |
| МБОУ «Сахзаводская СОШ» | 1516,47 | 223,53 | - | 100,0 |

По источникам финансирования:

| Всего, тыс. руб | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Ливенского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 3710,6 | 2532,9 | 1000,9 | 176,8 |

Из бюджета Ливенского района дополнительно на мероприятия было направлено 13 687 рублей.

В 2017 году в рамках данного проекта был отремонтирован спортивный зал, создан детский спортивный клуб, перепрофилировано помещение под спортивный зал для детей дошкольного возраста и оснащено плоскостное спортивное сооружение в МБОУ «Дутовская СОШ». Затраты на мероприятия составили:

|  | Ремонт спортивных залов, тыс. руб | Перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы, тыс. руб | Развитие школьных спортивных клубов, тыс. руб | Оснащение спортивных плоскостных сооружений оборудованием, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Дутовская СОШ» | 2021,6 | 560,0 | 50,0 | 80,0 |

По источникам финансирования:

| Всего, тыс. руб | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Ливенского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 2711,6 | 2070,1 | 505,9 | 135,6 |

Реализация мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом увеличивает охват детей и молодёжи занятиями в спортивных кружках и секциях, в том числе и детей из так называемой «группы риска». Позволяет проводить уроки и спортивные секции на должном уровне, соблюдая технику безопасности и придерживаясь установленных нормативов. Способствует организации досуга молодёжи и популяризации подвижных игр на свежем воздухе.  Позволит реализовать одну из важнейших задач общеобразовательного учреждения по здоровьесбережению и профилактике  безнадзорности, алкоголизма, табакокурения и наркомании.

В текущем году планируется продолжить работу по увеличению доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. Изготовлена проектно-сметная документация на текущий ремонт  спортивных залов МБОУ «Введенская СОШ» и МБОУ «Островская СОШ».  Реализация вышеуказанного комплекса мероприятий в 2018 году направлена на дальнейшее развитие школ и повышение уровня жизни в сельской местности в целом.

| Наименование муниципального образования |  |  | 1 | Ливенский район Орловской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность учащихся на начало 2017/2018 учебного года |  |  | 2 | 2172 |
| Численность учащихся субъекта Российской Федерации в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (далее – организации), на начало 2017/2018 учебного года | всего |  | 3 | 2172 |
|  | % от общей численности |  | 4 | 100 |
|  | уровень образования | начальное | 5 | 968 |
|  |  | основное | 6 | 1053 |
|  |  | среднее | 7 | 151 |
| Общее количество организаций |  |  | 8 | 30 |
| Общее количество организаций, имеющих спортивные залы |  |  | 9 | 26 |
| Количество организаций, имеющих спортивные залы, требующие ремонта | всего |  | 10 | 12 |
|  | % от общего количества организаций, имеющих спортивные залы |  | 11 | 46,0 |
| Количество организаций, в которых планируется отремонтировать спортивные залы | всего |  | 12 | 2 |
|  | срок реализации |  | 13 | июнь – август 2018 года |
| Количество организаций, имеющих потребность в перепрофилировании аудиторий под спортивные залы | всего |  | 14 | 2 |
|  | % от общего количества организаций |  | 15 | 6,7 |
| Количество организаций, в которых планируется перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом | всего |  | 16 | 2 |
|  | срок реализации |  | 17 | июнь – август 2018 года |
| Организации, имеющие потребность в оснащении спортивным инвентарем и оборудованием | всего |  | 18 | 19 |
|  | % от общего количества организаций |  | 19 | 63,3 |
| Организации, в которых планируется оснащение спортивным инвентарем и оборудованием | всего |  | 20 | 2 |
|  | срок реализации |  | 21 | июнь – август 2018 года |
| Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в организациях во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного | уровень образования | начальное | 22 | 18 |
|  |  | основное | 23 | 16 |
|  |  | среднее | 24 | 3 |
|  |  | всего | 25 | 37 |
| Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | уровень образования | начальное | 26 | 40,0 |
|  |  | основное | 27 | 45,0 |
|  |  | среднее | 28 | 50,0 |
|  |  | всего | 29 | 73,0 |
|  |  | срок реализации | 30 | 2018 года |
| Количество организаций, имеющих школьные спортивные клубы | всего |  | 31 | 5 |
|  | % от общего количества организаций |  | 32 | 16,7 |
| Увеличение количества школьных спортивных клубов в организациях | всего |  | 33 | 1 |
|  | срок реализации |  | 34 | 2018 года |
| Количество организаций, имеющих потребность в строительстве открытых плоскостных спортивных сооружений | всего |  | 35 | 15 |
|  | % от общего количества организаций |  | 36 | 53,3 |
| Количество организаций, в которых планируется строительство открытых плоскостных спортивных сооружений | всего |  | 37 | - |
|  | срок реализации |  | 38 | - |

Приложение 2 к распоряжению

администрации Ливенского района

от 3 мая 2018 г. № 149-р

Объемы финансирования на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Ливенского района Орловской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году.

| № | Мероприятие | Объёмы финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | консолидированный бюджет Орловской области |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (федеральные и областные средства) (субсидия) (тыс. рублей) | местные бюджеты (тыс. рублей) | внебюджетные источники (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Реализация мероприятий в организациях, в том числе: | 4600,0 | 4370,0 | 230,0 | 0 |
| 1 | Ремонт спортивных залов | 3100,0 | 2870,0 | 230,0 | 0 |
| 2 | Перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом | 1100,0 | 1100,0 | 0 | 0 |
| 3 | Оснащение общеобразовательных организаций Орловской области, расположенных в сельской местности, спортивным инвентарем и оборудованием | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 4 | Развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях Орловской области, расположенных в сельской местности | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений на территории общеобразовательных организаций Орловской области, расположенных в сельской местности | 0 | 0 | 0 | 0 |