РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

Постановление

12 апреля 2019 г.                                                                                        № 122

г. Ливны

Об утверждении отчета (сводного доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ливенского района в 2018 году

В соответствии с постановлением администрации Ливенского района от 12.12.2013 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района», администрация Ливенского района постановляет:

1. Утвердить отчет (сводный доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ливенского района в 2018 году согласно приложению.

2. Управлению организационной и правовой работы администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) обеспечить обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам В.А. Фирсова.

Глава района					Ю.Н. Ревин

Приложение к постановлению

администрации Ливенского района

от 12  апреля 2019 года № 122

Отчёт (сводный доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ливенского района

В 2018 году в районе функционировало 13 муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Ливенского района, утверждённый постановлением администрации Ливенского района от 07.10.16 № 468. На их реализацию было запланировано 73683,182 тыс. рублей. Израсходовано 73679,056 тыс. рублей, из них 10424,071 тыс. руб. – средства бюджета Ливенского района, 33153,013 тыс. руб. – средства областного бюджета, 30101,972 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Реализация мероприятий муниципальных программ позволила эффективно решать проблемы в разных сферах деятельности: образовании, культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве, спорте, молодежной политике и в других сферах деятельности, а также оказала заметное позитивное влияние на качество жизни населения.

Сумма освоенных бюджетных средств по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» составила 29303,884 тыс. рублей, из них 2570,749 тыс. рублей – бюджет района, 3571,655 тыс. руб. – областной бюджет, 23161,480 тыс. руб. – федеральный бюджет. В том числе:

-  обустройство сельского парка в д. Орлово Дутовского сельского поселения израсходовано 2049,16 тыс. рублей;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 4616,64 тыс. (улучшили условия 4 семьи);

- строительство водопроводных сетей в д. Сидоровка, Покровка Вторая Ливенского района – 18767,57 тыс. рублей;

- изготовление технического плана на водопроводные сети в д.Покровка Вторая и  в д. Сидоровка Ливенского – 40,00 тыс. рублей;

- корректировка проектно-сметной документации  на «Строительство газораспределительных сетей с. Жерино ул. Казначеевская Ливенского района – 99,00 тыс.рублей;

- строительство газораспределительных сетей низкого давления  для второй очереди строительства пос. Ямской  - 3731,51 тыс. рублей;

Денежные средства в рамках программы освоены в полном объёме.

Объём освоенных денежных средств по муниципальной программе «Молодежь Ливенского района на 2016 - 2020 годы» составил 100,0 тыс. руб. Выделенные средства израсходованы на проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодёжи, профилактику употребления наркотических и психотропных средств.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ливенском районе на 2016 - 2020 годы» в 2018 году было запланировано и  израсходовано 130,0 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на проведение спортивных мероприятий и развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на территории района.

На реализацию мероприятий программы «Управления муниципальными финансами Ливенского района» израсходовано 10893,267 тыс. руб., из них из областного бюджета – 8413,600 тыс. руб., из бюджета района – 2479,667 тыс. руб.

На исполнение муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Ливенского района Орловской области в 2016 - 2020 годах» израсходовано 17452,160 тыс. рублей. Средства направлены на ремонт дошкольной группы МБОУ «Росстанская СОШ" (9507,10 тыс. руб.), ремонт спортзалов МБОУ «Введенская СОШ», МБОУ «Островская СОШ» (4370,0 тыс. руб., обустройство санитарно-бытовых помещений МБОУ «Барановская СОШ» (847,10 тыс. руб.), а также на подготовку школ к новому учебному году и приобретение оборудования.

По программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы» израсходовано 11469,915 тыс. рублей. Денежные средства направлены на оплату услуг по перевозке обучающихся для участия в областном соревновании «Олимпиада ПДД», ремонт автодороги в с. Коротыш Ливенского района Орловской области (ул. Карьерная и ул. Заводская) и ремонт автодороги в п. Набережный, ул. Береговая Ливенского района Орловской области. Программа освоена на 100%.

На исполнение муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Ливенском районе на 2016-2018 годы» израсходовано 100,0 тыс. рублей, из них 70,0 тыс. рублей на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 30,0 тыс. руб. на проведение акции «Дорога в школу».

В рамках программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы» освоено 834,764 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы ремонт изоляции теплотрассы п. Набережный и изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной д. Росстани.

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2016 - 2020 годы)» исполнена в сумме 3380,224 тыс. рублей. Денежные средства  израсходованы на ремонт кровли здания МБУ «ЦРДК» (3073,46 тыс. руб.), ремонт и благоустройство братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной д. Постояльская, обновление оборудования, а также проведение районных праздников и мероприятий, участие в областных фестивалях и конкурсах.

В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ливенском районе на 2015-2017 годы» один муниципальный служащий получил дополнительное образование, сумма израсходованных средств составила 9,0 тыс. рублей.

Программа «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ливенского района Орловской области, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018 - 2020 г. г.» профинансирована в сумме 5842 рублей. В рамках программы приобретено технологическое оборудование для МКУ "АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района".

Финансирование муниципальных программ «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы» и «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы» в 2018 году не проводилось.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ливенского района, утвержденным постановлением администрации Ливенского района от 12.12.2013 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района». В соответствии с вышеуказанным Порядком эффективность реализации муниципальных программ оценивалась путем анализа степени достижения целей и решения задач каждой муниципальной программы, а также степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Высокоэффективными муниципальными программами по результатам проведенной  оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 года являются:

1. «Развитие физической культуры и спорта в Ливенском районе на 2016 - 2020 годы»;

2. «Молодежь Ливенского района на 2016 - 2020 годы»;

3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы».

Эффективными являются:

1. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы»;

2. «Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе (2016 - 2020 годы)»;

3. «Развитие муниципальной службы в Ливенском районе на 2015 - 2017 годы».

4. «Развитие муниципальной системы образования Ливенского района Орловской области в 2016 - 2020 годах».

5. «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ливенского района Орловской области, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018 - 2020 г. г.»

Удовлетворительный уровень эффективности показала муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ливенского района» и «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы».

Оценка эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» не проводилась по причине того, что данная программа была утверждена до принятия постановления администрации Ливенского района от 12.12.2013 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района». Программой предусматривается проведение оценки эффективности по итогам её реализации; значения целевых индикаторов по годам не предусмотрены, что делает невозможным проведение оценки эффективности программы за 2017 год. Ответственному исполнителю вышеуказанной программы рекомендовано предусмотреть целевые индикаторы на 2019 - 2020 годы, а также скорректировать методику проведения оценки эффективности программы.

По причине отсутствия финансирования программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы», а также программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе на 2017 - 2020 годы» провести оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальных  программ невозможно. В связи с этим, эффективность данных программ не оценивалась.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ, можно сделать вывод: три муниципальные программы высокоэффективны, пять – эффективны, две имеет удовлетворительный уровень эффективности. Оценка трёх программ не проводилась по причине отсутствия финансирования.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

1) соблюдать требования постановления администрации Ливенского района от 12.12.2013 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района»;

2) обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям, качественным и количественным целевым индикаторам.