РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

Постановление

17 сентября 2019 г.                                                                                         № 303

г. Ливны

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»

В соответствии с постановлением администрации Ливенского района от 12.12.2013 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района» администрация Ливенского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» согласно приложению.

2. Управлению финансов администрации Ливенского района (Л.А. Дьяконова) обеспечить финансирование мероприятий Программы в 2020 - 2025 годах.

3. Исполнителям мероприятий Программы:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий;

- обеспечить своевременное внесение изменений в постановление «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» в случае необходимости, в том числе в случае изменения объёмов финансирования мероприятий Программы;

- в течение 10 дней со дня утверждения постановления о внесении изменений в Программу обеспечить его регистрацию в ГАС «Управление»;

- ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчётным, представлять годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы в отношении исполняемых мероприятий в управление финансов администрации Ливенского района на заключение по исполнению Программы в части финансового обеспечения;

- ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчётным, представлять годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы в отношении исполняемых мероприятий вместе с заключением управления финансов администрации Ливенского района в отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов администрации Ливенского района на оценку эффективности реализации Программы.

3. Управлению организационной и правовой работы администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) обеспечить обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района А.И. Шолохова.

Глава района					Ю.Н. Ревин

# Приложение к постановлению

администрации Ливенского района

от 17 сентября 2019 г. № 303

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

## Паспорт

муниципальной программы Ливенского района

«Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ливенского района Орловской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе» Подпрограмма «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» Подпрограмма «Современный облик сельских территорий Ливенского района» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения путём развития социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов |
| Задачи муниципальной программы | 1) удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности, оформление жилищных кредитов для строительства жилых помещений и благоустройства домовладений);; 2) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; концентрация ресурсов, направленных на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности 3) повышение благоустроенности населённых пунктов района. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Один этап, 2020 - 2025 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы | 1) улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 2) ввод в действие распределительных газовых сетей; 3) ввод в действие локальных водопроводов; 4) ввод в действие сетей и сооружений водоотведения; 5) количество реализованных проектов компактной жилищной застройки; 6) обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) компактной застройки; 7) ввод в действие реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции; 8) количество обустроенных зон отдыха; 9) количество обустроенных общественных колодцев; 10) количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов; 11) количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий; 12) количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству (нарастающим итогом); 13) ежегодный рост количества посещений населением мероприятий, проводимых учреждениями культуры по сравнению с предыдущим годом; 14) доля общеобразовательных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта; 15) доля дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта. |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общая сумма денежных средств на финансирование муниципальной программы составит 857390,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 109404,6 тысяч рублей; 2021 год – 193300,9 тысяч рублей; 2022 год – 188782,7 тысяч рублей; 2023 год – 133739,8 тысяч рублей; 2024 год – 130251,3 тысяч рублей; 2025 год – 101911,4 тысяч рублей. По источникам финансирования муниципальной программы денежные средства распределяются следующим образом: федеральный бюджет – 718003,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 86438,7 тысяч рублей; 2021 год – 165798,7 тысяч рублей; 2022 год – 160291,4 тысяч рублей; 2023 год – 112600,4 тысяч рублей; 2024 год – 105796,5 тысяч рублей; 2025 год – 87078,1 тысяч рублей; областной бюджет – 49986,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 5904,2 тысяч рублей; 2021 год – 10533,6 тысяч рублей; 2022 год – 10694,8 тысяч рублей; 2023 год – 8184,1 тысяч рублей; 2024 год – 7827,3 тысяч рублей; 2025 год – 6842,8 тысяч рублей; бюджет Ливенского района – 83945,1 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 15566,7 тысяч рублей; 2021 год – 16308,6 тысяч рублей; 2022 год – 16971,5 тысяч рублей; 2023 год – 12130,3 тысяч рублей; 2024 год – 15802,5 тысяч рублей; 2025 год – 7165,5 тысяч рублей; внебюджетные источники - 5455,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1495,0 тысяч рублей; 2021 год – 660,0 тысяч рублей; 2022 год – 825,0 тысяч рублей; 2023 год – 825,0 тысяч рублей; 2024 год – 825,0 тысяч рублей; 2025 год – 825,0 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) улучшение жилищных условий 38 сельских семей, в том числе 27 молодых семей и молодых специалистов; 2) ввод в действие распределительных газовых сетей – 3,56 км; 3) ввод в действие локальных водопроводов – 6,8 км; 4) ввод в действие сетей и сооружений водоотведения - 2 шт; 5) реализация не менее 1-го проекта компактной жилищной застройки; 6) увеличение доли улично - дорожной сети и уличного освещения на 5 км. 7) строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции – 2,5 км.; 8) количество обустроенных зон отдыха – 7 зон; 9) количество обустроенных общественных колодцев – 6 шт; 10) количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов – 570 шт.; 11) количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий – 16 ед; 12) увеличение количества воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству на 3 объекта; 13) ежегодный рост количества посещений населением мероприятий, проводимых учреждениями культуры по сравнению с предыдущим годом; 14) уменьшение доли общеобразовательных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта; 15) уменьшение доли дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта. |

## 1. Характеристика текущего состояния,

основные показатели и основные проблемы

соответствующей сферы социально-экономического

развития Ливенского района

Административно Ливенский район делится на 16 сельских поселений, объединяющих  145 населенных пункта при общей численности населения 29530 человек. Ливенский район располагается в юго-восточной части Орловской области и является самым большим районом в Орловской области, его площадь 1806,3 км².Ливенский район в Орловской области занимает пятое место по численности населения и восьмое по плотности населения.

Самыми крупными по численности населения сельскими поселениями Ливенского района являются: Крутовское, Беломестненское, Галическое, Здоровецкое, Козьминское, Вахновское сельские поселения, где проживают более двух тысяч человек. С численностью населения от 1 тыс. чел. до 2 тыс. чел. на территории района шесть поселений.

Основной отраслью экономики Ливенского района является сельское хозяйство. В аграрном секторе района осуществляют производственную деятельность 20 сельскохозяйственных предприятий различных организационно – правовых форм,  21 КФХ и более 12 000 личных подсобных хозяйств населения. Среднесписочная численность работников сельского хозяйства 2688 человек.

Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.

Наряду с достаточно низкой заработной платой в сельском хозяйстве совокупное неблагополучие в состоянии сельской социально-территориальной составляющей общества тормозит создание надлежащих условий для здорового образа жизни, повышения позитивной активности, работоспособности и результативной деятельности, а в итоге - для укрепления престижности аграрного труда и сельского места жительства.

На территории Ливенского района находится 138 многоквартирных домов общей площадью 140,9 тыс. кв. м., расположенных в 25 населенных пунктах, 12,5 км тепловых сетей, 108 котельных и топочных, 120 водозаборов, 16,5 кв.м. канализационных сетей, 5 канализационных насосных станций, 2 станции биологической очистки. Жилищно-коммунальные услуги жителям района оказывают 4 предприятия.

По территории Ливенского района проходит 1203,9 км автомобильных дорог, из них: федеральных автомобильных дорог 50 км, региональных автомобильных дорог 256,52 км, районных автомобильных дорог 145,929 км, автомобильных дорог сельских поселений (улично-дорожной сети, в т.ч. подъезды к социально значимым объектам) 751,5 км»;

Основной проблемой на сегодняшний день является отсутствие всепогодного подъезда к социально значимыми объектами сельской инфраструктуры, расположенных, как правило, в центральных усадьбах сельских поселений. Обустройство автомобильных дорог являющихся  подъездными путями к общественно значимым объектам асфальтовым покрытием позволит существенным образом улучшить качество жизни сельского населения, повысит привлекательность и улучшит облик сельских населенных пунктов. Для реализации данного мероприятия необходимо асфальтирование порядка 10 км автодорог.

В сельских поселениях Ливенского района за последнее десятилетие было построено более 40 км газораспределительных сетей, что позволило обеспечить сетевым газом большую часть жилищного фонда, вместе с тем имеется ряд отдаленных населенных пунктов с малой численностью населения, а также отдельные улицы в уже газифицированных населенных пунктах, которые на сегодняшний день требуют газификации. С целью решения данной проблемы необходимо строительство порядка 16,5 км газовых сетей. Централизованные системы теплоснабжения имеются только в 5 сельских поселениях района.

На сегодняшний день центральной канализацией обеспечены не все объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы. Наиболее остро стоят вопросы с водоотведением в 3-х населенных пунктах, с целью решения данной проблемы необходимо завершение строительства сетей и сооружений водоотведения в п. Нагорный и Ямской Выгон, а также строительство сетей и сооружений канализации в п.Совхозный.

На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Ливенского района не обеспечивает в полной мере потребности населения и объектов социальной сферы в питьевой воде. С целью повышения уровня обеспеченности потребителей питьевой водой, необходимо строительство не менее 49,5 км водопроводных сетей.

На территории Ливенского района в границах Беломестненского сельского поселения имеется 3 площадки компактной жилищной застройки, из которых одна обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой и практически застроена индивидуальными жилыми домами. Вторая площадка обеспечена сетями газо и водоснабжения, но не обеспечена улично-дорожной сетью, с целью решения данной проблемы необходимо строительство порядка 5 км улично-дорожной сети. Третья площадка согласно проекта планировки, предусматривает строительство четырехсот домовладений и необходимых объектов соцкультбыта, что позволит завершить реализацию проекта комплексной компактной застройки.

Создание и обустройство зон отдыха на территории Ливенского района позволило бы создать  единое место для культурного отдыха всех жителей и тружеников села и объединить в единую композицию все социально значимые объекты социальной сферы.

Обустройство общественных колодцев позволит благоустроить общественную  территорию и подходы к данным объектам, выполнить необходимый ремонт, дезинфекцию питьевых колодцев и иметь в наличии резервный источник водоснабжения в случае перебоев в работе централизованной системы водоснабжения.

Проблема сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов является одной из наиболее актуальных санитарно-экологических проблем Ливенского района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В соответствии со вступающими с 01.01.2019 г. изменениями в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления отнесено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

В соответствии с действующим федеральным, региональным и муниципальным законодательством контейнерные площадки должны иметь всепогодные подъезды, трехсторонние ограждения и твердые основания.

В настоящее время ряд контейнерных площадок, размещенных на территории Ливенского района, не соответствует указанным требованиям либо вообще отсутствуют. Это приводит к загрязнению и ухудшению санитарно-экологического состояния территории Ливенского района. Кроме того, ранее созданные контейнерные площадки периодически повреждаются в результате их ненадлежащей эксплуатации специализированными перевозчиками.

В связи с изложенным имеется необходимость осуществления регулярных работ по обустройству контейнерных площадок.

В структуру учреждений культуры Ливенского района входят муниципальное бюджетное учреждение «Центральный районный Дом культуры» и  31  филиал (включая историко-этнографический музей «Крестьянский двор»), муниципальное бюджетное учреждение «Центральная межпоселенческая библиотека им. А.С. Пушкина» и 35 сельских библиотек района – филиалов Центральной библиотеки.

Филиалы МБУ «ЦРДК» находятся в 27 зданиях. Все здания были построены в 60-70-е годы ХХ века и требуют капитального ремонта и модернизации.

Система образования Ливенского района насчитывает 23 средних школы, 7 основных, 3 муниципальных детских сада. Здания образовательных учреждений также нуждаются в капитальном ремонте.

На государственной охране как памятники истории состоят 57 воинских захоронений. Мемориальные сооружения установлены в 50-60-е годы прошлого столетия.

Ежегодно проводятся текущие работы по ремонту объектов социальной сферы. Однако в современном комплексе развития населенных пунктов требуется и новый облик объектов.

Из-за недостаточных объемов строительства и курса на концентрацию сети объектов образования, здравоохранения и культуры, в условиях неразвитости дорожной сети, мобильных и дистанционных форм обслуживания снижается доступность для сельского населения образовательных, медицинских, культурных, торговых и бытовых услуг.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи,  а также на количество и качество трудовых кадров сельского хозяйства. Сложившаяся ситуация в социальной сфере на селе препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития сельских территорий.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, расширение рынка труда, развитие процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

## 2. Приоритеты реализуемой в районе

политики в сфере реализации муниципальной программы, основные цели

и задачи муниципальной программы

Приоритетные направления Программы:

1) улучшение условий жизнедеятельности в населенных пунктах Ливенского района;

2) активизация участия граждан, проживающих на территории Ливенского района в решении вопросов местного значения;

3) улучшение инвестиционного климата на территории района;

3) повышение престижности  проживания  в  сельской  местности.

Программа нацелена на повышение уровня и качества жизни сельского населения путём развития социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов

Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:

1) Удовлетворить потребность сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

2) Повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; концентрация ресурсов, направленных на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

3) Повысить благоустроенность населённых пунктов района.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 6 лет в один этап.

## 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий программы разработан на основе их обобщения по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе» (приложение 6):

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

2. Подпрограмма «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» (приложение 7):

1. Строительство распределительных газовых сетей.

2. Строительство локальных водопроводов.

3. Строительство сетей и сооружений водоотведения.

4. Реализация проекта компактной жилищной застройки, в том числе обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) компактной застройки.

5. Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции.

3. Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» (приложение 8):

1. Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.).

2. Обустройство общественных колодцев.

3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов.

4. Подпрограмма «Современный облик сельских территорий Ливенского района» (приложение 9):

1. Реализация проекта «Комплексное развитие Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

2. Реализация проекта «Комплексное развитие Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

3. Реализация проекта «Комплексное развитие Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

4. Реализация проекта «Комплексное развитие Козьминского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

5. Реализация проекта «Комплексное развитие Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

6. Реализация проекта «Комплексное развитие Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области».

7. Реализация проекта «Комплексное развитие Здоровецкого сельского поселения Ливенского района Орловской области».

8. Реализация проекта «Комплексное развитие Галического сельского поселения Ливенского района Орловской области.

9. Реализация проекта  «Комплексное развитие Беломестненского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

10. Реализация проекта «Комплексное развитие Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

11. Реализация проекта «Комплексное развитие Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

12. Реализация проекта «Комплексное развитие Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

13. Реализация проекта «Комплексное развитие Лютовского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

14. Реализация проекта «Комплексное развитие Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

15. Реализация проекта «Комплексное развитие Казанского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

16. Реализация проекта «Комплексное развитие Островского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

## 5. Основные меры правового регулирования,

направленные на достижение конечных целей и

конечных результатов муниципальной программы

Нормативную правовую базу формирования и реализации политики в сфере комплексного развития сельских территорий составляют:

Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Планирование бюджетных ассигнований, целевое использование бюджетных средств осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ливенского района.

Комплекс мероприятий муниципальной программы, а также объемы их финансирования ежегодно пересматриваются и утверждаются путём внесения изменений в программу администрацией Ливенского района.

## 6. Перечень целевых показателей (индикаторов)

результативности муниципальной программы

Для оценки хода и результативности решения поставленных задач, определения их влияния на социально-экономическое развитие Ливенского района предусмотрены целевые показатели реализации мероприятий.

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности;

2) ввод в действие распределительных газовых сетей;

3) ввод в действие локальных водопроводов;

4) ввод в действие сетей и сооружений водоотведения;

5) количество реализованных проектов компактной жилищной застройки;

6) обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) компактной застройки;

7) ввод в действие реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции;

8) количество обустроенных зон отдыха;

9) количество обустроенных общественных колодцев;

10) количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов;

11) количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий;

12) количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству (нарастающим итогом);

13) ежегодный рост количества посещений населением мероприятий, проводимых учреждениями культуры по сравнению с предыдущим годом

14) доля общеобразовательных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта;

15) доля дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта.

Значения целевых показателей по программе представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

## 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общая сумма денежных средств на финансирование муниципальной программы составит 857390,7 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год – 109404,6 тысяч рублей;

2021 год – 193300,9  тысяч рублей;

2022 год – 188782,7 тысяч рублей;

2023 год – 133739,8 тысяч рублей;

2024 год – 130251,3 тысяч рублей;

2025 год – 101911,4 тысяч рублей.

По источникам финансирования муниципальной программы денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет – 718003,8 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год – 86438,7 тысяч рублей;

2021 год – 165798,7 тысяч рублей;

2022 год – 160291,4 тысяч рублей;

2023 год – 112600,4 тысяч рублей;

2024 год – 105796,5 тысяч рублей;

2025 год – 87078,1 тысяч рублей;

областной бюджет – 49986,8 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год – 5904,2 тысяч рублей;

2021 год – 10533,6 тысяч рублей;

2022 год – 10694,8 тысяч рублей;

2023 год – 8184,1 тысяч рублей;

2024 год – 7827,3 тысяч рублей;

2025 год – 6842,8 тысяч рублей;

бюджет Ливенского района – 83945,1 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год – 15566,7 тысяч рублей;

2021 год – 16308,6 тысяч рублей;

2022 год – 16971,5 тысяч рублей;

2023 год – 12130,3 тысяч рублей;

2024 год – 15802,5 тысяч рублей;

2025 год – 7165,5 тысяч рублей;

внебюджетные источники - 5455,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1495,0 тысяч рублей;

2021 год – 660,0 тысяч рублей;

2022 год – 825,0 тысяч рублей;

2023 год – 825,0 тысяч рублей;

2024 год – 825,0 тысяч рублей;

2025 год – 825,0 тысяч рублей.

Объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета района.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ливенского района представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

## 8. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер по управлению рисками

с целью минимизации их влияния на достижение

целей муниципальной программы

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками ее реализации предусматривает:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру их влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

качественную и количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников муниципальной программы;

проведение мониторинга (оценки эффективности) выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач;

планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения целей и задач программы.

## Приложение 1

к муниципальной программе Ливенского района «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

| № | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные мероприятия муниципальной программы |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 | 2025 | улучшение жилищных условий 38 сельских семей, в том числе 27 молодых семей и молодых специалистов; |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Строительство распределительных газовых сетей | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | Увеличение протяженности распределительных газовых сетей на 3,56 км |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Строительство локальных водопроводов | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | Увеличение протяженности локальных водопроводов на 6,8 км |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Строительство сетей и сооружений водоотведения | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | Увеличение протяженности сетей и количества сооружений водоотведения – 2 шт. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Реализация проекта компакт ной жилищной застройки, в том числе обеспе чение уличного освещения, строительство улично- дорож ной сети, а также благоуст ройство (в том числе озелене ние)компактной застройки | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | Реализация не менее 1-го проекта компактной жилищной застройки |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | Увеличение протяженности автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции на 2,5 км. |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.). | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Создание и обустройство 7 зон отдыха |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Обустройство общественных колодцев | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Обустройство 5 общественных колодцев |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Своевременный сбор и вывоз мусора |
| Подпрограмма 4 «Современный облик сельских территорий Ливенского района» |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Реализация проекта « Комплексное развитие Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела админи страции Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам моло дежи, физичес кой культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2023 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Крутовском сельском поселении |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Реализация проекта « Комплексное развитие Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Вахновском сельском поселении |
| 4.3. | Основное мероприятие 3. Реализация проекта « Комплексное развитие Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Сосновском сельском поселении |
| 4.4. | Основное мероприятие 4. Реализация проекта « Комплексное развитие Козьминского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Козьминском сельском поселении |
| 4.5. | Основное мероприятие 5. Реализация проекта « Комплексное развитие Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2021 г. | 2022 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Коротышском сельском поселении |
| 4.6. | Основное мероприятие 6. Реализация проекта « Комплексное развитие Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2022 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Речицком сельском поселении |
| 4.7. | Основное мероприятие 7. Реализация проекта « Комплексное развитие Здоровецкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управления образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2023 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Здоровецком сельском поселении |
| 4.8. | Основное мероприятие 8. Реализация проекта « Комплексное развитие Галического сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Галическом сельском поселении |
| 4.9. | Основное мероприятие 9. Реализация проекта « Комплексное развитие Беломестненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2024 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Беломестненском сельском поселении |
| 4.10. | Основное мероприятие 10. Реализация проекта « Комплексное развитие Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2022 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Дутовском сельском поселении |
| 4.11. | Основное мероприятие 11. Реализация проекта « Комплексное развитие Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управления образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Сергиевском сельском поселении |
| 4.12. | Основное мероприятие 12. Реализация проекта « Комплексное развитие Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Никольском сельском поселении |
| 4.13. | Основное мероприятие 13. Реализация проекта « Комплексное развитие Лютовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Лютовском сельском поселении |
| 4.14. | Основное мероприятие 14. Реализация проекта « Комплексное развитие Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Навесненском сельском поселении |
| 4.15. | Основное мероприятие 15. Реализация проекта « Комплексное развитие Казанского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Казанском сельском поселении |
| 4.16 | Основное мероприятие 16. Реализация проекта « Комплексное развитие Островского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Островском сельском поселении |

## Приложение 2

к муниципальной программе Ливенского района

«Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Ливенского района | Решение о внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | Ежегодно |

## Приложение 3

к муниципальной программе Ливенского района

«Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Ливенского района «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе» |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. | Ед. | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2. | в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. | Ед. | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» |
| 2.1. | Ввод в действие распределительных газовых сетей; | км | 5,4 | 0 | 1,56 | 2 |  |  |  |  |
| 2.2. | Ввод в действие локальных водопроводов; | км | 3,3 | 0 | 3,3 | 3,5 |  |  |  |  |
| 2.3. | Ввод в действие сетей и сооружений водоотведения; | шт | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4. | Количество реализованных проектов компактной жилищной застройки | шт | 0 | 0 | - | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) компактной застройки; | км | 0 | 0 | - | 5 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» |
| 3.1. | Количество обустроенных зон отдыха | штук | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3.2. | Количество обустроенных общественных колодцев | штук | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3. | Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов | штук | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Подпрограмма 4 «Современный облик сельских территорий Ливенского района» |
| 4.1. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4.2. | Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству (нарастающим итогом); | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4.3. | Ежегодный рост количества посещений населением мероприятий, проводимых учреждениями культуры по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| 4.4. | Доля общеобразовательных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта; | % | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4.5. | Доля дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта. | % | 66 | 66 | 100 | 66 | 66 | 33 | 33 | 0 |

## Приложение 4

к муниципальной программе Ливенского района

«Комплексное развитие сельских территорий

Ливенского района Орловской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, главные распорядители средств бюджета Ливенского района (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» | Всего: Администрация Ливенского района | 609, 605, 604,601 | 1003, 0502, 0503, 0701, 0702, 1102 | П100000000 | 320, 244, 414, 612 | 83945,1 | 15566,7 | 16308,6 | 16971,5 | 12130,3 | 15802,5 | 7165,5 |
| Подпрограмма 1 | « Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе » | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 1003 | П110178290 | 320 | 4455,0 | 495,0 | 660,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |
| Основное мероприятие 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 1003 | П110178290 | 320 | 4455,0 | 495,0 | 660,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 0503 | П120000000 | 244 414 | 12761,8 | 6335,7 | 6426,1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Строительство распределительных газовых сетей | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120178290 | 244 414 | 120,0 | 53,9 | 66,1 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Строительство газопровода в д.Миляево Сосновского сельского поселения Ливенского района, Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120178290 | 414 | 53,9 | 53,9 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Строительство газораспределительных сетей в с.Жерино, ул.Казначеевская Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120178290 | 414 | 66,1 | 0,0 | 66,1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Строительство локальных водопроводов | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120278290 | 244 414 | 2741,8 | 2381,8 | 360,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. | Подготовка ПСД с прохождением госэкспертизы на строительство водопроводных сетей и сооружений водоснабжения в с.Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120278290 | 244 | 1000,0 | 1000,0 | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. | Подготовка ПСД с прохождением госэкспертизы на строительство водопроводных сетей в с.Успенское, ул.Мира, ул.Зеленая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120278290 | 244 | 1000,0 | 1000,0 | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. | Строительство водопроводных сетей и сооружений водоснабжения в с.Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120278290 | 414 | 381,8 | 381,8 | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4. | Строительство водопроводных сетей в с.Успенское, ул.Мира, ул.Зеленая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120278290 | 414 | 360,0 | - | 360,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Строительство сетей и сооружений водоотведения | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120378290 | 244 414 | 2900,0 | 1400,0 | 1500,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. | Строительство канализационно – насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно – бытовых сточных вод п. Нагорный и п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120378290 | 414 | 900,0 | 900,0 | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. | Корректировка и повторное прохождение госэкспертизы ПСД на строительство сетей и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120378290 | 244 | 500,0 | 500,0 | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3. | Строительство сетей и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120378290 | 414 | 1500,0 | - | 1500,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Реализация проекта компактной жилищной застройки, в том числе обеспечение уличного освещения, строительство улично - дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) компактной застройки | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120478290 | 244 414 | 5000,0 | 1500,0 | 3500,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. | Подготовка ПСД и прохождение госэкспертизы на строительство улично-дорожной сет и уличного освещения п. Ямской Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120478290 | 244 | 1500,0 | 1500,0 | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2. | Строительство улично-дорожной сети п. Ямской Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120478290 | 414 | 3000,0 | - | 3000,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3. | Строительство уличного освещения в п.Ямской Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120478290 | 414 | 500,0 | - | 500,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120578290 | 414 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. | Подготовка ПСД и прохождение госэкспертизы на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Мильшина в с.Успенское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120578290 | 244 | 1000,0 | 1000,0 | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мильшина в с.Успенское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120578290 | 414 | 1000,0 | - | 1000,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130000000 | 244 414 | 11665,8 | 1423,3 | 2048,5 | 2048,5 | 2048,5 | 2148,5 | 1948,5 |
| Основное мероприятие 1 | Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.). | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 414 | 5734,8 | 434,8 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1160,0 | 960,0 |
| Мероприятие 1.1. | Обустройство зоны отдыха в с. Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 334,8 | 334,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. | Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Речица Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. | Обустройство зоны отдыха в с. Речица Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 960,0 | 0 | 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4. | Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Никольское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5. | Обустройство зоны отдыха в с. Никольское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 960,0 | 0 | 0 | 960,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6. | Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7. | Обустройство зоны отдыха в с. Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 960,0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8. | Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Сергиевское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9. | Обустройство зоны отдыха в с. Сергиевское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 | 0 |
| Мероприятие 1.10. | Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Троицкое Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Мероприятие 1.11. | Обустройство зоны отдыха в с. Троицкое Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 |
| Мероприятие 1.12. | Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в пос. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Мероприятие 1.13. | Обустройство зоны отдыха в пос. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обустройство общественных колодцев | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 201,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Мероприятие 2.1. | Обустройство общественных колодцев в Навесненском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 33,5 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2. | Обустройство общественных колодцев в Казанском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 33,5 | 0 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. | Обустройство общественных колодцев в Сергиевском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 33,5 | 0 | 0 | 33,5 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. | Обустройство общественных колодцев в Вахновском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.5. | Обустройство общественных колодцев в Крутовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 0 |
| Мероприятие 2.6. | Обустройство общественных колодцев в Речицком сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,5 |
| Основное мероприятие 3 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 5730,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 |
| Мероприятие 3.1. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Беломестненском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 422,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Мероприятие 3.2. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Вахновском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 482,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Мероприятие 3.3. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Галическом сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 422,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Мероприятие 3.4. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Дутовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 361,8 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| Мероприятие 3.5. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Здоровецком сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 482,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Мероприятие 3.6. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Казанском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 241,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Мероприятие 3.7. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Козьминском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 482,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Мероприятие 3.8. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Коротышском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 301,8 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| Мероприятие 3.9. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Крутовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 482,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Мероприятие 3.10. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Лютовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 241,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Мероприятие 3.11. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Навесненском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 241,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Мероприятие 3.12. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Никольском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 241,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Мероприятие 3.13. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Островском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 244 | 241,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Мероприятие 3.14. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Речицком сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 244 | 422,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Мероприятие 3.15. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Сергиевском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 244 | 361,8 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| Мероприятие 3.16. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Сосновском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 244 | 301,8 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| Подпрограмма 4 | Современный облик сельских территорий | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0701 0702 0801 1102 | П140000000 | 414 612 244 | 55062,5 | 7312,7 | 7174,0 | 14098,0 | 9256,8 | 12829,0 | 4392,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация проекта « Комплексное развитие Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 | П140100000 | 414 612 244 | 6061,5 | 2783,7 | 0,0 | 1500,0 | 1777,8 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Сахзаводская СОШ» расположенного по адресу Орловская область, Ливенский район, п. Сахзаводской, пл Комсомольская 36 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140178290 | 612 | 2402,0 | 2402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос.Сахзаводской, пл.Комсосольская, д.36 | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140178290 | 244 | 381,7 | 381,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Ливенская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Набережный, ул. Школьная, д.35 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140178290 | 244 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Ливенская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Набережный, ул. Школьная, д.35 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П140178290 | 244 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сахзаводского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140178290 | 612 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. | Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сахзаводского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140178290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопровода с.Крутое ул.Кирова | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140178290 | 244 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8. | Строительство водопровода с.Крутое ул.Кирова | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140178290 | 414 | 76,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопровода с.Крутое ул.Заречная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140178290 | 244 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10. | Строительство водопровода с.Крутое ул.Заречная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140178290 | 414 | 76,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация проекта « Комплексное развитие Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 | П140278290 | 414 612 244 | 5758,0 | 329,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2729,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт территории здания дошкольных групп МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу : Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, микрорайон «Совхозный», д. 18.» | Управление образования администрации Ливенского района | 604 | 0702 | П140278290 | 612 | 185,4 | 185,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Техническое перевооружение котельной д.Росстани по адресу : Орловская область, Ливенский район, д.Росстани, мкр.Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 604 | 0801 | П140278290 | 414 | 143,6 | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Вахновского сельского поселения в д.Росстани | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140278290 | 244 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4 | Строительство универсальной спортивной площадки на территории Вахновского сельского поселения в д.Росстани | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140278290 | 244 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, ул. Ассовиахим, д.41 | Управление образования администрации Ливенского района | 604 | 0702 | П140278290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 00,0 |
| Мероприятие 2.6 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, ул. Ассовиахим, д.41 | Управление образования администрации Ливенского района | 604 | 0702 | П140278290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.7 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство водопроводных сетей в д.Росстани, мкр. Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140278290 | 244 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.8 | Строительство водопроводных сетей в д.Росстани, мкр. Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140278290 | 414 | 327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.9 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943г, расположенной по адресу: Ливенский район, с. Бараново, ул. Войнова. 37а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | П140278290 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.10 | Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943г, расположенной по адресу: Ливенский район, с. Бараново, ул. Войнова. 37а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | П140278290 | 244 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.11 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в д.Вахново, пер.Почтовый, ул.Центральная, ул.3-я Сотня, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140278290 | 244 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.12 | Строительство водопроводных сетей в д.Вахново, пер.Почтовый, ул.Центральная, ул.3-я Сотня, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140278290 | 244 | 327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация проекта « Комплексное развитие Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 | 0502 0702 0801 | П140378290 | 414 612 244 | 2490,0 | 350,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1600,0 |
| Мероприятие 3.1. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Вязовицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Важжова, ул. Полевая, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 604 | 0702 | П140378290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 00,0 |
| Мероприятие 3.2. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Вязовицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Важжова, ул. Полевая, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 604 | 0702 | П140378290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |
| Мероприятие 3.3. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сосновского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140378290 | 612 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4. | Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сосновского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140378290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Ливенский район, с. Сосновское, ул. Центральная, 1/1 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | П140378290 | 244 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6. | Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Ливенский район, с. Сосновское, ул. Центральная, 1/1 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | П140378290 | 244 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация проекта « Комплексное развитие Козьминского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 | П140478290 | 414 612 244 | 8810,0 | 1900,0 | 1784,0 | 0,0 | 750,0 | 4200,0 | 176,0 |
| Мероприятие 4.1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Козьминского сельского поселения в п. Совхозный | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140478290 | 244 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2. | Строительство универсальной спортивной площадки на территории Козьминского сельского поселения в п. Совхозный | Администрация Ливенского района (отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту) | 601 | 1102 | П140478290 | 244 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Липовецкая СОШ им. М.Н. Павлова» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Школьная, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140478290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Липовецкая СОШ им. М.Н. Павлова» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Школьная, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140478290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №3 п. Совхозный по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Садовая, д.4 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П140478290 | 612 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.6. | Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №3 п. Совхозный по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Садовая, д.4 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П140478290 | 612 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.7. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140478290 | 612 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.8. | Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140478290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.9. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в п.Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140478290 | 244 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.10. | Строительство водопроводных сетей в п.Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140478290 | 414 | 1309,0 | 0,0 | 1309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.11. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство газораспределительных сетей в с .Козьминка, ул.Полевая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140478290 | 244 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.12. | Строительство газораспределительных сетей в с .Козьминка, ул.Полевая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140478290 | 414 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 |
| Мероприятие 4.13. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство сетей и сооружений в д.Каменево | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140478290 | 244 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.14. | Строительство сетей и сооружений в д.Каменево | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140478290 | 414 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация проекта « Комплексное развитие Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0701 0702 0801 1102 | П140578290 | 414 612 244 | 6400,0 | 0,0 | 1550, 0 | 4850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Коротышского сельского поселения в с.Коротыш | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140578290 | 244 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2. | Строительство универсальной спортивной площадки на территории Коротышского сельского поселения в с.Коротыш | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140578290 | 244 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Коротышская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140578290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.4. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Коротышская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140578290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.5. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №8 с. Коротыш по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д.6а | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П140578290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.6. | Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №8 с. Коротыш по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д.6а | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П140578290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.7. | Корректировка ПСД и повторное прохождение госэкспертизы на строительство блочной котельной ТКУ-400 БВ для теплоснабжения с.Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140578290 | 414 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.8. | Строительство блочной котельной ТКУ-400 БВ для теплоснабжения с.Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140578290 | 414 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Реализация проекта « Комплексное развитие Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 1102 | П140678290 | 414 612 244 | 5281,0 | 200,0 | 1772,0 | 3309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1 | Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140678290 | 244 | 147,0 | 0,0 | 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140678290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.3 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140678290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания дошкольной группы МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140678290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.5 | Капитальный ремонт здания дошкольной группы МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140678290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.6 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140678290 | 612 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.7 | Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140678290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.8 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство сетей и сооружений водоснабжения в д.Покровка Первая, д.Сидоровка | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140678290 | 244 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.9 | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в д.Покровка Первая, д.Сидоровка | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140678290 | 414 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Реализация проекта « Комплексное развитие Здоровецкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 | П140778290 | 414 612 244 | 4103,0 | 1750,0 | 378,0 | 1350,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.1. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Здоровецкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки, ул. Молодежная, д. 1. | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140778290 | 612 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.2. | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Здоровецкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки, ул. Молодежная, д. 1. | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140778290 | 612 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.3. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство газораспределительных сетей п.Ямской Выгон, ул.Молодежная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140778290 | 244 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.4. | Строительство газораспределительных сетей п.Ямской Выгон, ул.Молодежная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140778290 | 414 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.5. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Реконструкция сетей водоснабжения в д.Мочилы | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140778290 | 414 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.6. | Реконструкция сетей водоснабжения в д.Мочилы | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140778290 | 412 | 327,0 | 0,0 | 327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.7. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Реконструкуция сетей водоснабжения в д.Здоровец, ул.Пушкина | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140778290 | 244 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.8. | Реконструкуция сетей водоснабжения в д.Здоровец, ул.Пушкина | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140778290 | 414 | 545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Реализация проекта « Комплексное развитие Галического сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 604 | 0801 | П140878290 | 612 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 25,0 |
| Мероприятие 8.1. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиал МБУ «ЦРДК» Успенского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140878290 | 612 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.2. | Капитальный ремонт филиал МБУ «ЦРДК» Успенского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140878290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие 9 | Реализация проекта « Комплексное развитие Беломестненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 | П140978290 | 414 612 244 | 3934,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,0 | 2084,0 |
| Мероприятие 9.1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Беломестненского сельского поселения в п. Ямском | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140978290 | 244 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.2. | Строительство универсальной спортивной площадки на территории Беломестненского сельского поселения в п. Ямском | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140978290 | 244 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| Мероприятие 9.3. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Троицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. Быкова, д.3 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140978290 | 612 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.4. | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Троицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. Быкова, д.3 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140978290 | 612 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| Мероприятие 9.5. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Троицкого СДК | Управление куль туры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140978290 | 612 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.6. | Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Троицкого СДК | Управление куль туры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140978290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Мероприятие 9.7. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство водопроводных сетей в д.Барково | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140978290 | 244 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.8. | Строительство водопроводных сетей в д.Барково | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140978290 | 414 | 709,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,0 |
| Основное мероприятие 10 | Реализация проекта « Комплексное развитие Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 | П141078290 | 414 612 244 | 1939,0 | 0,0 | 1650,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.1 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство газораспределительных сетей в д.Головище | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141078290 | 244 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2 | Строительство газораспределительных сетей в д.Головище | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141078290 | 414 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.3 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей с.Парахино, ул.Парахинская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141078290 | 244 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.4 | Строительство водопроводных сетей с.Парахино, ул.Парахинская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141078290 | 414 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11 | Реализация проекта « Комплексное развитие Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 605 | 0701 0702 | П141178290 | 612 | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.1. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Сергиевская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Галицына, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П141178290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.2. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Сергиевская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Галицына, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П141178290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.3 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС с. Сергиевское по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П141178290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.4 | Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС с. Сергиевское по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П141178290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 12 | Реализация проекта « Комплексное развитие Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 604 | 0502 0801 | П141278290 | 414 612 244 | 1117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 167,0 |
| Мероприятие 12.1 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Никольского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П141278290 | 612 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12.2 | Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Никольского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П141278290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Мероприятие 12.3 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство водопроводных сетей с.Никольское, ул.Колхозная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141278290 | 244 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12.4 | Строительство водопроводных сетей с.Никольское, ул.Колхозная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141278290 | 414 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 |
| Основное мероприятие 13 | Реализация проекта « Комплексное развитие Лютовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 | 0502 | П141378290 | 414 244 | 2004,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.1 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство газораспределительных сетей в с .Воротынск, ул.Заречная, ул.Горная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141378290 | 244 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.2 | Строительство газораспределительных сетей в с .Воротынск, ул.Заречная, ул.Горная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141378290 | 414 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.3 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство водопроводных сетей и сооружений с.Лютое, ул.Подгорная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141378290 | 244 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.4 | Строительство водопроводных сетей и сооружений с.Лютое, ул.Подгорная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141378290 | 414 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.5 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство водопроводных сетей в с.Воротынск , ул.Запрудная, ул.Центральная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141378290 | 244 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.6 | Строительство водопроводных сетей в с.Воротынск , ул.Запрудная, ул.Центральная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141378290 | 414 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 14 | Реализация проекта « Комплексное развитие Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 | 0502 | П141478290 | 244 414 | 967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 67,0 |
| Мероприятие 14.1 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство газораспределительных сетей в с .Навесное, ул.Давыдовская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141478290 | 244 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14.2 | Строительство газораспределительных сетей в с .Навесное, ул.Давыдовская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141478290 | 414 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 |
| Основное мероприятие 15 | Реализация проекта « Комплексное развитие Казанского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 | 0502 | П141578290 | 244 414 | 881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 131,0 |
| Мероприятие 15.1 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей с.Свободная Дубрава, ул.Донская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141578290 | 244 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| Мероприятие 15.2 | Строительство водопроводных сетей с.Свободная Дубрава, ул.Донская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141578290 | 414 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 |
| Основное мероприятие 16 | Реализация проекта « Комплексное развитие Островского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 | 0502 | П141678290 | 244 414 | 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 142,0 |
| Мероприятие 16.1 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с.Остров, ул.Полевая, ул.Центральная, ул.Садовая, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141678290 | 244 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| Мероприятие 16.2 | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с.Остров, ул.Полевая, ул.Центральная, ул.Садовая, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141678290 | 414 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 |

## Приложение 5

к муниципальной программе Ливенского района

«Комплексное развитие сельских территорий

Ливенского района Орловской области»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе» |
| Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 4950,0 | 6600,0 | 8250,0 | 8250,0 | 8250,0 | 8250,0 | Улучшение жилищных условий 38 сельских семей, в том числе 27 молодых семей и молодых специалистов |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 2475,0 | 3300,0 | 4125,0 | 4125,0 | 4125,0 | 4125,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1485,0 | 1980,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 495,0 | 660,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 495,0 | 660,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» |
| Основное мероприятие 1.Строительство распределительных газовых сетей |  | 2020 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 1078,8 | 1321,3 |  |  |  |  | Увеличение протяженности распределительных газовых сетей на 3,56 км |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 973,6 | 1192,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 51,3 | 62,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 53,9 | 66,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. 1. строительство газопровода в д. Миляево Сосновского сельского поселения Ливенского района, Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 1078,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 973,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 51,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 53,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. 2. Строительство газораспределительных сетей в с.Жерино, ул.Казначеевская Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 1321,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 1192,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 62,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 66,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Строительство локальных водопроводов | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 9636,4 | 7200,0 |  |  |  |  | Увеличение протяженности локальных водопроводов на 6,8 км |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 6891,9 | 6498,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 362,7 | 342,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 2381,8 | 360,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. 1. Подготовка ПСД с прохождением госэкспертизы на строительство водопроводных сетей и сооружений водоснабжения в с.Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. 2. Подготовка ПСД с прохождением госэкспертизы на строительство водопроводных сетей в с.Успенское, ул.Мира, ул.Зеленая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. 3. строительство водопроводных сетей и сооружений водоснабжения в с.Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 7636,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 6891,9,07320 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 362,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 381,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4. Строительство водопроводных сетей в с.Успенское, ул.Мира, ул.Зеленая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 7200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 6498,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 342,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 360,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Строительство сетей и сооружений водоотведения | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 18500,0 | 30000,0 |  |  |  |  | Увеличение протяженности сетей и количества сооружений водоотведения – 2 шт |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 16245,0 | 27075,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 855,0 | 1425,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 1400,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. 1. Строительство канализационно – насосной станции,напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно – бытовых сточных вод п. Нагорный и п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 18000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 16245,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 855,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. 2. Корректировка и повторное прохождение госэкспертизы ПСД на строительство сетей и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. 3. Строительство сетей и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 30000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 27075,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1425,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Реализация проекта компактной жилищной застройки, в том числе обеспечение уличного освещения, строительство улично- дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение)компактной застройки | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 1500,0 | 70000,0 |  |  |  |  | Реализация не менее 1-го проекта компактной жилищной застройки |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 63175,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 3325,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 1500,0 | 3500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. 1. Подготовка ПСД и прохождение госэкспертизы на строительство улично-дорожной сет и уличного освещения п. Ямской Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 1500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 1500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. 2. Строительство улично-дорожной сети п. Ямской Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 60000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 54150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 2850,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. 3. Строительство уличного освещения в п.Ямской Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 9025,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 475,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 1000,0 | 20000,0 |  |  |  |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции на 2,5 км |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 18050,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 950,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. 1. Подготовка ПСД и прохождение госэкспертизы на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Мильшина в с.Успенское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мильшина в с.Успенское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 20000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 18050,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 950,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 1000, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» |
| Основное мероприятие 1. Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.). | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 3334,8 | 2960,0 | 2960,0 | 2960,0 | 3060,0 | 2860,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1805,0 | 1805,0 | 1805,0 | 1805,0 | 1805,0 | 1805,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 434,8 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1160,0 | 960,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1. Обустройство зоны отдыха в с. Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 3234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 334,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Речица Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. Обустройство зоны отдыха в с. Речица Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 2860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 1805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Никольское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. Обустройство зоны отдыха в с. Никольское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 2860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. Обустройство зоны отдыха в с. Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2860,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1805,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8. Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Сергиевское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9. Обустройство зоны отдыха в с. Сергиевское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2860,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1805,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10. Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Троицкое Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11. Обустройство зоны отдыха в с. Троицкое Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1430,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,5 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12. Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в пос. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13. Обустройство зоны отдыха в пос. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1430,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,5 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2. Обустройство общественных колодцев. | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Обеспечение населения чистой водой |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1. Обустройство общественных колодцев в Навесненском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение населения чистой водой |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2. Обустройство общественных колодцев в Казанском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение населения чистой водой |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.3. Обустройство общественных колодцев в Сергиевском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение населения чистой водой |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.4. Обустройство общественных колодцев в Вахновском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение населения чистой водой |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.5. Обустройство общественных колодцев в Крутовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Обеспечение населения чистой водой |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.6. Обустройство общественных колодцев в Речицком сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Обеспечение населения чистой водой |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов. | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 2850,5 | 2850,5 | 2850,5 | 2850,5 | 2850,5 | 2850,5 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1800,5 | 1800,5 | 1800,5 | 1800,5 | 1800,5 | 1800,5 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.1.Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Беломестненском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.2. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Вахновском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Галическом сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.4. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Дутовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.5. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Здоровецком сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.6. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Казанском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.7. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Козьминском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.8. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Коротышском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.9. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Крутовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.10. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Лютовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.11. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Навесненском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.12. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Никольском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.13. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Островском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.14. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Речицком сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.15. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Сергиевском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.16. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Сосновском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Современный облик сельских территорий Ливенского района» |
| Основное мероприятие 1. Реализация проекта « Комплексное развитие Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 55673,5 | 0, | 1500,0 | 35554,6 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Крутовском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 50245,3 | 0,0 | 0,0 | 32088,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2644,5 | 0,0 | 0,0 | 1688,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 2783,7 | 0,0 | 1500,0 | 1777,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт здания МБОУ «Сахзаводская СОШ» расположенного по адресу Орловская область, Ливенский район, п. Сахзаводской, пл Комсомольская 36 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 48040,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 43356,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2281,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 2402,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2. Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос.Сахзаводской, пл.Комсосольская, д.36 | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 7633,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 6889,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 362,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 381,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Ливенская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Набережный, ул. Школьная, д.35 | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт здания МБОУ «Ливенская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Набережный, ул. Школьная, д.35 | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.5. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сахзаводского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.6. Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сахзаводского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.7. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопровода с.Крутое ул.Кирова | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 400, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.8. Строительство водопровода с.Крутое ул.Кирова | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1527,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.9. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопровода с.Крутое ул.Заречная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.10. Строительство водопровода с.Крутое ул.Заречная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1527,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2. Реализация проекта « Комплексное развитие Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 6580,6 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 54590,8 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Вахновском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 5939,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49267,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 312,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2594,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 329,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2729,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт территории здания дошкольных групп МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, микрорайон «Совхозный», д. 18.» | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 3708,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 3346,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 185,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2. Техническое перевооружение котельной д.Росстани по адресу : Орловская область, Ливенский район, д.Росстани, мкр.Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 2872,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 2592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 136,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.3. Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Вахновского сельского поселения в д.Росстани | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.4. Строительство универсальной спортивной площадки на территории Вахновского сельского поселения в д.Росстани | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8122,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.5. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, ул. Ассовиахим, д.41 | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.6. Капитальный ремонт здания МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, ул. Ассовиахим, д.41 | Управление образования администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.7. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в д.Росстани, мкр. Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.8. Строительство водопроводных сетей в д.Росстани, мкр. Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6545,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5907,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.9. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943г, расположенной по адресу: Ливенский район, с. Бараново, ул. Войнова. 37а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.10. Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943г, расположенной по адресу: Ливенский район, с. Бараново, ул. Войнова. 37а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.11. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в д.Вахново, пер.Почтовый, ул.Центральная, ул.3-я Сотня, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.12. Строительство водопроводных сетей в д.Вахново, пер.Почтовый, ул.Центральная, ул.3-я Сотня, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6545,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5907,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3. Реализация проекта « Комплексное развитие Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 350,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 32000,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Сосновском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 722,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 350,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1600,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.1. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Вязовицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Важжова, ул. Полевая, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт здания МБОУ «Вязовицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Важжова, ул. Полевая, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.3. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сосновского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сосновского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.5. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Ливенский район, с. Сосновское, ул. Центральная, 1/1 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.6. Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Ливенский район, с. Сосновское, ул. Центральная, 1/1 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4. Реализация проекта « Комплексное развитие Козьминского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 1900 | 35681,6 | 0 | 750 | 55500 | 3530,1 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Козьминском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 32202,1 | 0 | 0 | 48735 | 3186,1 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 1695,5 | 0 | 0 | 2565 | 168 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 1900 | 1784 | 0 | 750 | 4200 | 176 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Козьминского сельского поселения в п. Совхозный | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2020 г | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.2. Строительство универсальной спортивной площадки на территории Козьминского сельского поселения в п. Совхозный | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 8122,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Липовецкая СОШ им. М.Н. Павлова» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Школьная, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.4. Капитальный ремонт здания МБОУ «Липовецкая СОШ им. М.Н. Павлова» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Школьная, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.5. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №3 п. Совхозный по адресу: Орловская область, Ливенский район, | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.6. Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №3 п. Совхозный по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Садовая, д.4 | Управление образования администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19855,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1045,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.7. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.8. Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК пос. Совхозный, ул. Садовая, д.4 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.9. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в п.Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.10. Строительство водопроводных сетей в п.Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 26181,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 23628,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 1309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.11. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство газораспределительных сетей в с .Козьминка, ул.Полевая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.12. Строительство газораспределительных сетей в с .Козьминка, ул.Полевая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1348,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.13. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство сетей и сооружений в д. Каменево | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.14. Строительство сетей и сооружений в д. Каменево | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2181,8 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1968,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5. Реализация проекта « Комплексное развитие Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2021 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1550,0 | 97000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Коротышском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 87542,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 4607,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 1550,0 | 4850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Коротышского сельского поселения в с.Коротыш | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.2. Строительство универсальной спортивной площадки на территории Коротышского сельского поселения в с.Коротыш | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 8122,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Коротышская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7 | Управление образования администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.4. Капитальный ремонт здания МБОУ «Коротышская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7 | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 28880, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.5. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №8 с. Коротыш по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д.6а | Управление образования администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.6. Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №8 с. Коротыш по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д.6а | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 28880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.7. Корректировка ПСД и повторное прохождение госэкспертизы на строительство блочной котельной ТКУ-400 БВ для теплоснабжения с.Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.8. Строительство блочной котельной ТКУ-400 БВ для теплоснабжения с.Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 24000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 21660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6. Реализация проекта « Комплексное развитие Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 5030,9 | 66181,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Речицком сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 3095,9 | 59728,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 163,0 | 3144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 1772,0 | 3309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.1. Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 2930,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 2644,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.2. Капитальный ремонт здания МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания дошкольной группы МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 28880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.4. Капитальный ремонт здания дошкольной группы МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.5. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 28880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.6. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.8. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство сетей и сооружений водоснабжения в д.Покровка Первая, д.Сидоровка | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.9. Строительство сетей и сооружений водоснабжения в д.Покровка Первая, д.Сидоровка | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 2181,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1968,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 7. Реализация проекта « Комплексное развитие Здоровецкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 1750,0 | 7556,6 | 1350,0 | 12509,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Здоровецком сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 6819,6 | 0,0 | 1129,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 359,0 | 0,0 | 594,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 1750,0 | 378,0 | 1350,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.1. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Здоровецкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки, ул. Молодежная, д. 1. | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Здоровецкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки, ул. Молодежная, д. 1. | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1444,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.3. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство газораспределительных сетей п.Ямской Выгон, ул.Молодежная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.4. Строительство газораспределительных сетей п.Ямской Выгон, ул.Молодежная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1011,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 912,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.5. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Реконструкция сетей водоснабжения в д.Мочилы | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.6. Реконструкция сетей водоснабжения в д.Мочилы | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 6545,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 5907,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.7. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Реконструкция сетей водоснабжения в д.Здоровец, ул.Пушкина | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.8. Реконструкция сетей водоснабжения в д.Здоровец, ул.Пушкина | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10909,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9846,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 8. Реализация проекта « Комплексное развитие Галического сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 500,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Галическом сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 8.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиал МБУ «ЦРДК» Успенского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 8.2. Капитальный ремонт филиал МБУ «ЦРДК» Успенского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 9. Реализация проекта « Комплексное развитие Беломестненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливен ского района Управление культуры и архивного дела админи страции Ливенского района Администрация Ливен ского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливен ского района) | 2024 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,0 | 41681,7 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Беломестненском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37617,2 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,5 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,0 | 2084,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 9.1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Беломестненского сельского поселения в п. Ямском | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | ,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.2. Строительство универсальной спортивной площадки на территории Беломестненского сельского поселения в п. Ямском | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8122,5 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,5 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Троицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. Быкова, д.3 | Управление образования администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.4. Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Троицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. Быкова, д.3 | Управление образования администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16245,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 855,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.5. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Троицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.6. Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Троицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.7. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в д.Барково | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.8. Строительство водопроводных сетей в д.Барково | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14181,7 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12798,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 10. Реализация проекта « Комплексное развитие Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1650,0 | 5790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Дутовском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5226,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 1650,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 10.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство газораспределительных сетей в д.Головище | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 10.2. Строительство газораспределительных сетей в д.Головище | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 4045,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 10.3. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей с.Парахино, ул.Парахинская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 10.4. Строительство водопроводных сетей с.Парахино, ул.Парахинская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 1745,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1575,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 11. Реализация проекта « Комплексное развитие Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 64000,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Сергиевском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57760,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3040,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 11.1. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Сергиевская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Галицына, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 11.2. Капитальный ремонт здания МБОУ «Сергиевская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Галицына, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880, | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 11.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС с. Сергиевское по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 11.4. Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС с. Сергиевское по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880, | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 12. Реализация проекта « Комплексное развитие Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 3336,3 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Никольском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3010,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 167,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 12.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Никольского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 12.2. Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Никольского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 12.3. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей с.Никольское, ул.Колхозная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 12.4. Строительство водопроводных сетей с.Никольское, ул.Колхозная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2836,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2559,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 13. Реализация проекта « Комплексное развитие Лютовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 4065,7 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Лютовском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3668,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство газораспределительных сетей в с .Воротынск, ул.Заречная, ул.Горная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13.2. Строительство газораспределительных сетей в с .Воротынск, ул.Заречная, ул.Горная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1011,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 912,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13.3. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей и сооружений с.Лютое, ул.Подгорная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13.4. Строительство водопроводных сетей и сооружений с.Лютое, ул.Подгорная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 872,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 787,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13.5. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в с.Воротынск , ул.Запрудная, ул.Центральная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюд жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13.6. Строительство водопроводных сетей в с.Воротынск , ул.Запрудная, ул.Центральная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2181,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1968,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 14. Реализация проекта « Комплексное развитие Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 1348,3 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Навесненском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 67,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 14.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство газораспределительных сетей в с .Навесное, ул.Давыдовская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 14.2. Строительство газораспределительных сетей в с .Навесное, ул.Давыдовская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1348,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 15. Реализация проекта « Комплексное развитие Казанского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 2618,2 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Казанском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2363,2 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 131,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 15.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей с.Свободная Дубрава, ул.Донская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 15.2. Строительство водопроводных сетей с.Свободная Дубрава, ул.Донская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2618,2 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2363,2 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 16. Реализация проекта « Комплексное развитие Островского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имуще ства и жилищно-коммунального хозяй ства админи страции Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 2836,3 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Островском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2559,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 142,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 16.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с.Остров, ул.Полевая, ул.Центральная, ул.Садовая, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 16.2. Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с.Остров, ул.Полевая, ул.Центральная, ул.Садовая, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2836,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2559,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО: | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |
|  |  | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  | Всего, в т.ч. | 109404,6 | 193300,9 | 188782,7 | 133739,8 | 130251,3 | 101911,4 |  |
|  | федеральный бюджет | 86438,7 | 165798,7 | 160291,4 | 112600,4 | 105796,5 | 87078,1 |  |
|  | областной бюджет | 5904,2 | 10533,6 | 10694,8 | 8184,1 | 7827,3 | 6842,8 |  |
|  | бюджет Ливенского района | 15566,7 | 16308,6 | 16971,5 | 12130,3 | 15802,5 | 7165,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 1495,0 | 660,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Управление финансов администрации Ливенского района; Администрации сельских поселений (по согласованию). |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не предусмотрены. |
| Цель (цели) муниципальной подпрограммы | Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Ливенского района. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности, оформление жилищных кредитов для строительства жилых помещений и благоустройства домовладений); |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Один этап, 2020 - 2025 годы. |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов; |
| Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы | Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 44550,0 тыс. руб., из них по годам: 2020 год – 495,0 тыс. руб. (средства бюджета Ливенского района); - 1485,0 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 2475,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета); - 495,0 тыс. руб (внебюджетные источники); 2021 год – 660,0 тыс. руб. (средства бюджета Ливенского района); - 1980,0 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 3300,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета); - 660,0 тыс. руб (внебюджетные источники); 2022 год – 825,0 тыс. руб. (средства бюджета Ливенского района); - 2475,0 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 4125,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета); - 825,0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники); 2023 год – 825,0 тыс. руб. (средства бюджета Ливенского района); - 2475,0 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 4125,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета); - 825,0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники); 2024 год – 825,0 тыс. руб. (средства бюджета Ливенского района); - 2475,0 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 4125,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета); - 825,0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники); 2025 год – 825,0 тыс. руб. (средства бюджета Ливенского района); - 2475,0 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 4125,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета); - 825,0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники); |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | улучшение жилищных условий 38 сельских семей, в том числе 27 молодых семей и молодых специалистов; |

1. Характеристика текущего состояния,

основные показатели и основные проблемы соответствующей

сферы социально-экономического развития Ливенского района

Ливенский район расположен в юго-восточной части Орловской области и является самым большим ее районом по занимаемой площади. Территория района составляет 1806,3 кв. километров. Район разделен на 16 сельских поселений. На территории района расположены 145 населенных пунктов с общим населением 29,8 тыс. человек.

В Ливенском районе формирование сбалансированной эффективной экономики будущего, развитие высокоразвитого сельского хозяйства во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни сельского населения, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли, повышения гражданской активности сельского населения.

Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации.

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.

В основе необходимости комплексного подхода к проблеме сельского обустройства лежит принцип дифференциации решения с учетом типа сельского поселения, количества и возрастной структуры проживающего в нем населения, наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности предопределяет различный набор объектов социальной сферы, как по мощности, так и по функциональной направленности.

2. Приоритеты реализуемой в районе политики

в соответствующей сфере реализации подпрограммы, основной цели и задачи.

Основной целью Подпрограммы является улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Ливенского района.

Основной задачей Подпрограммы является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье (строительство, приобретение жилья, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности, оформление жилищных кредитов для строительства жилых помещений и благоустройства домовладений);

3. Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы рассчитана на 6 лет в один этап, срок реализации 2020 - 2025 годы.

Допускается корректировка мероприятий программы по срокам.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются основное мероприятие - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности;

Целями основного мероприятия являются удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение 
и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:

- софинансирования строительства (приобретения) жилья.

Муниципальная программа предусматривает улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Реализация основного мероприятия позволит:

-  улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности;

За период реализации основного мероприятия гражданами будут улучшены жилищные условия 38 сельским семьям, в том числе 27 молодым семьям и молодым специалистам

Основное мероприятие  включает следующие мероприятия:

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

Выполнение мероприятия позволит улучшить жилищные условия 
38 семьям, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность 
в сельской местности. За 2020 - 2025 годы ими будет построено (приобретено) 2,508 тыс. кв. метров жилья.  В том числе улучшить жилищные условия
27 молодым семьям и молодым специалистам, постоянно проживающим 
в сельской местности.  За 2020 - 2025 годы ими будет построено (приобретено) 1,782 тыс. кв. метров жилья.

5. Основные меры правового регулирования,

направленные на достижение конечных целей и (или)

конечных результатов муниципальной подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы предполагает разработку, и утверждение комплекса мер правового регулирования.

Разработка и утверждение нормативных правовых актов будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей муниципальной подпрограммы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

Комплекс мероприятий муниципальной подпрограммы, а также объемы их финансирования ежегодно пересматриваются и утверждаются в качестве внесения изменений в программу администрацией Ливенского района.

6. Перечень целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной подпрограммы

Эффективность реализации Муниципальной подпрограммы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению 
к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Реализация Муниципальной программы рассчитана на период 2020–
2025 годов, в течение которого планируется:

-улучшение жилищных условий 38 сельских семей, в том числе 27 молодых семей и молодых специалистов;

7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений Объемы финансирования муниципальной подпрограммы носят прогнозный характер и будут уточняться в соответствии с принятыми в установленном порядке и отраженными в бюджетах различных уровней решениями о финансировании. Соответственно объемы финансирования настоящей муниципальной подпрограммы могут подвергаться корректировке.

8.  Анализ рисков реализации муниципальной

подпрограммы и описание мер по управлению рисками

с целью минимизации их влияния на достижение

целей муниципальной подпрограммы

Существует риск сокращения объемов финансирования муниципальной подпрограммы «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» из бюджета Ливенского района и федеральных и областных средств.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов подпрограммы. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Приложение 1

к подпрограмме

«Развитие жилищного строительства

на сельских территориях и повышение уровня

благоустройства домовладений в Ливенском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДОМОВЛАДЕНИЙ В ЛИВЕНСКОМ РАЙОНЕ»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 | 2025 | Улучшение жилищных условий 38 сельских семей, в том числе 27 молодых семей и молодых специалистов |

Приложение 2

к подпрограмме

«Развитие жилищного строительства

на сельских территориях и повышение уровня

благоустройства домовладений в Ливенском районе»

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Ливенского района | Решение о внесении изменений в муниципальную подпрограмму | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | Ежегодно, по мере необходимости |

Приложение 3

к подпрограмме

«Развитие жилищного строительства

на сельских территориях и повышение уровня

благоустройства домовладений в Ливенском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. | Ед. | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.1 | в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. | Ед. | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение 4

к подпрограмме

«Развитие жилищного строительства

на сельских территориях и повышение уровня

благоустройства домовладений в Ливенском районе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

| Статус подпрограммы/мероприятия | Наименование муниципальной программы/подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной подпрограммы | ГРБС - ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной подпрограммы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной подпрограмме | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе» | Всего: | 609 | 1003 | П110178290 | 320 | 4455,0 | 495,0 | 660,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |
| Основное мероприятие | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 1003 | П110178290 | 320 | 4455,0 | 495,0 | 660,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |

Приложение 5

к подпрограмме

«Развитие жилищного строительства

на сельских территориях и повышение уровня

благоустройства домовладений в Ливенском районе»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДОМОВЛАДЕНИЙ В ЛИВЕНСКОМ РАЙОНЕ»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 4950,0 | 6600,0 | 8250,0 | 8250,0 | 8250,0 | 8250,0 | Улучшение жилищных условий 38 сельских семей, в том числе 27 молодых семей и молодых специалистов |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 2475,0 | 3300,0 | 4125,0 | 4125,0 | 4125,0 | 4125,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1485,0 | 1980,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 495,0 | 660,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 495,0 | 660,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |  |
| Итого | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | Всего, в т.ч. | 4950,0 | 6600,0 | 8250,0 | 8250,0 | 8250,0 | 8250,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 2475,0 | 3300,0 | 4125,0 | 4125,0 | 4125,0 | 4125,0 |  |
|  | Областной бюджет | 1485,0 | 1980,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 |  |
|  | Бюджет Ливенского района | 495,0 | 660,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 495,0 | 660,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 | 825,0 |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнитель 1: Управление финансов администрации Ливенского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цель (цели) подпрограммы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; Развитие газификации (распределение газовые сети) и водоснабжения (локальные водопроводы) на сельских территориях; Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях (далее – проекты комплексной застройки). |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры; Концентрация ресурсов, направленных на комплексное обустройство объектами инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Один этап, 2020 - 2021 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности подпрограммы | Ввод в действие распределительных газовых сетей; Ввод в действие локальных водопроводов; Ввод в действие сетей и сооружений водоотведения; Количество реализованных проектов компактной жилищной застройки; Обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) компактной застройки; Ввод в действие реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции. |
| Объемы финансирования подпрограммы, всего | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 160 236,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 г: – 6335,7 тыс. рублей (средства местного бюджета); - 1 269,0 тыс. рублей (средства областного бюджета); - 24 110,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 2021 г: – 6426,1 тыс. рублей (средства местного бюджета); - 6 104,8 тыс. рублей (средства областного бюджета); - 115 990,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета). |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | За период 2020 - 2021 годов: - увеличение протяженности распределительных газовых сетей на 3,56 км; -увеличение протяженности локальных водопроводов на 6,8 км; -увеличение протяженности сетей и количества сооружений водоотведения – 2 шт; - реализация не менее 1-го проекта компактной жилищной застройки; - увеличение доли улично - дорожной сети и уличного освещения на 5 км. - строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции- 2,5 км. |

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития района

Ливенский район расположен в юго-восточной части Орловской области и является самым большим ее районом по занимаемой площади. Территория района составляет 1806,3 кв. километров. Район разделен на 16 сельских поселений. На территории района расположены 145 населенных пунктов с общим населением 29,8 тыс. человек. На территории Ливенского района находится 138 многоквартирных домов общей площадью 140,9 тыс. кв. м., расположенных в 25 населенных пунктах, 12,5 км тепловых сетей, 108 котельных и топочных, 120 водозаборов, 16,5 кв.м. канализационных сетей, 5 канализационных насосных станций, 2 станции биологической очистки. Жилищно-коммунальные услуги жителям района оказывают 4 предприятия.

По территории Ливенского района проходит 1203,9 км автомобильных дорог, из них: федеральных автомобильных дорог 50 км, региональных автомобильных дорог 256,52 км, районных автомобильных дорог 145,929 км, автомобильных дорог сельских поселений (улично-дорожной сети, в т.ч. подъезды к социально значимым объектам) 751,5 км»;

Основной проблемой на сегодняшний день является отсутствие всепогодного подъезда к социально значимыми объектами сельской инфраструктуры, расположенных, как правило, в центральных усадьбах сельских поселений. Обустройство автомобильных дорог являющихся  подъездными путями к общественно значимым объектам асфальтовым покрытием позволит существенным образом улучшить качество жизни сельского населения, повысит привлекательность и улучшит облик сельских населенных пунктов. Для реализации данного мероприятия необходимо асфальтирование порядка 10 км автодорог.

В сельских поселениях Ливенского района за последнее десятилетие было построено более 40 км газораспределительных сетей, что позволило обеспечить сетевым газом большую часть жилищного фонда, вместе с тем имеется ряд отдаленных населенных пунктов с малой численностью населения, а также отдельные улицы в уже газифицированных населенных пунктах  которые на сегодняшний день требуют газификации. С целью решения данной проблемы необходимо строительство порядка 16,5 км газовых сетей. Централизованные системы теплоснабжения имеются только в 5 сельских поселениях района.

На сегодняшний день центральной канализацией обеспечены не все объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы. Наиболее остро стоят вопросы с водоотведением в 3-х населенных пунктах, с целью решения данной проблемы необходимо завершение строительства сетей и сооружений водоотведения в п. Нагорный и Ямской Выгон, а также строительство сетей и сооружений канализации в п.Совхозный.

На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Ливенского района не обеспечивает в полной мере потребности населения и объектов социальной сферы в питьевой воде. С целью повышения уровня обеспеченности потребителей питьевой водой, необходимо строительство не менее 49,5 км водопроводных сетей.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Сложившаяся ситуация в социальной сфере на селе препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития сельских территорий.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в том числе путем создания проектов компактной жилищной застройки. На территории Ливенского района в границах Беломестненского сельского поселения имеется 3 площадки компактной жилищной застройки, из которых одна обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой и практически застроена индивидуальными жилыми домами. Вторая площадка обеспечена сетями газо и водоснабжения, но не обеспечена улично-дорожной сетью, с целью решения данной проблемы необходимо строительство порядка 5 км улично-дорожной сети. Третья площадка согласно проекта планировки, предусматривает строительство четырехсот домовладений и необходимых объектов соцкультбыта, что позволит завершить реализацию проекта комплексной компактной застройки.

2. Приоритеты реализуемой в районе политики в сфере реализации подпрограммы, основной цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- концентрация ресурсов, направленных на комплексное обустройство объектами инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

3. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы рассчитана на  2 года в один этап в связи с осуществлением комплекса взаимосвязанных мероприятий для достижения поставленной цели.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Комплекс мероприятий подпрограммы представляет собой совокупность мероприятий, объединенных в рамках следующих основных мероприятий подпрограммы:

1. Строительство распределительных газовых сетей:

- строительство газопровода в д.Миляево Сосновского сельского поселения Ливенского района, Орловской области;

- газораспределительные сети в с.Жерино, ул.Казначеевская Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области;

2. Строительство локальных водопроводов:

- строительство водопроводных сетей и сооружений водоснабжения в с.Сосновка Ливенского района Орловской области ;

- строительство водопроводных сетей в с.Успенское, ул.Мира, ул.Зеленая ;

3. Строительство сетей и сооружений водоотведения:

- строительство канализационно – насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно – бытовых сточных вод п. Нагорный и п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области ;

- строительство сетей и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области ;

4. Реализация проекта компактной жилищной застройки, в том числе обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) компактной застройки:

- строительство улично-дорожной сети п. Ямской Ливенского района Орловской области;

- строительство уличного освещения в п.Ямской Ливенского района Орловской области.

5. Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции:

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Мильшина в с.Успенское Ливенского района Орловской области.

5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение конечных целей и конечных результатов муниципальной подпрограммы.

Реализация муниципальной программы предполагает разработку, и утверждение комплекса мер правового регулирования.

Разработка и утверждение нормативных правовых актов будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей муниципальной подпрограммы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

6. Перечень целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы

Для оценки хода и результативности решения поставленных задач, определения их влияния на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

предусмотрены целевые показатели реализации мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется по следующим показателям результативности подпрограммы:

- ввод в действие распределительных газовых сетей;

-ввод в действие локальных водопроводов;

-ввод в действие сетей и сооружений водоотведения;

- количество реализованных проектов компактной жилищной застройки;

- обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) компактной застройки;

- ввод в действие реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции;

Значения целевых показателей по программе представлены в приложении 3 к подпрограмме.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 160 236,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год:

- 6335,7 тыс. рублей (средства местного бюджета);

- 1 268,9 тыс. рублей (средства областного бюджета);

- 24 110,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

2021 год:

- 6426,1 тыс. рублей (средства местного бюджета),

- 6 104,8 тыс. рублей (средства областного бюджета);

- 115 990,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

8. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Существует риск сокращения объемов финансирования муниципальной подпрограммы «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района программы «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» из бюджета Ливенского района и предоставления федеральных и областных средств. Для управления риском будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы.

Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль.

Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий подпрограммы. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры:

1) выбор исполнителей мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством о контрактной системе;

2) применение мер по координации деятельности участников подпрограммы, таких как: правовое регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение.

Реализация подпрограммы связана с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти различных уровней, учреждениями и организациями различных форм собственности. В связи с этим возникает риск невыполнения достигнутых договоренностей. Для управления риском используется механизм подписания соглашений (договоров).

Сокращение бюджетного финансирования на реализацию подпрограммы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ливенского района и не предоставлением средств федерального и областного бюджета приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Для управления риском применяются следующие меры:

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы;

2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы, могут привести к отвлечению средств от финансирования подпрограммы в пользу других направлений развития Ливенского района. Для минимизации и управления такими рисками необходимо создание запасов материальных и финансовых ресурсов.

Приложение 1

подпрограмме «Развитие инженерной

и транспортной инфраструктуры

Ливенского района»

Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Строительство распределительных газовых сетей | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | увеличение протяженности распределительных газовых сетей на 3,56 км; |
| 2 | Основное мероприятие 2: Строительство локальных водопроводов | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | увеличение протяженности локальных водопроводов на 6,8 км |
| 3 | Основное мероприятие 3: Строительство сетей и сооружений водоотведения | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | увеличение протяженности сетей и количества сооружений водоотведения – 2 шт |
| 4 | Основное мероприятие 4: Реализация проекта компактной жилищной застройки, в том числе обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) компактной застройки. | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | реализация не менее 1-го проекта компактной жилищной застройки |
| 5. | Основное мероприятие 5: Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2021 г. | увеличение протяженности автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции на 2,5 км |

Приложение 2

к подпрограмме «Развитие инженерной и

транспортной инфраструктуры

Ливенского района»

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов подпрограммы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Ливенского района | Решение о внесении изменений в муниципальную программу | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | Ежегодно, по мере необходимости |

Приложение 3

к подпрограмме «Развитие инженерной

и транспортной инфраструктуры

Ливенского района»

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» |
| 1 | ввод в действие распределительных газовых сетей; | км | 5,4 | 0 | 1,56 | 2 |
| 2 | ввод в действие локальных водопроводов; | км | 3,3 | 0 | 3,3 | 3,5 |
| 3 | ввод в действие сетей и сооружений водоотведения; | шт | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | количество реализованных проектов компактной жилищной застройки; | шт | 0 | 0 | - | 1 |
| 5 | обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) компактной застройки; | км | 0 | 0 | - | 5 |
| 6 | ввод в действие реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции; | км | 0 | 0 | - | 2,5 |

Приложение 4

к муниципальной подпрограмме «Развитие инженерной

и транспортной инфраструктуры

Ливенского района»

Ресурсное обеспечение подпрограммы

за счет средств бюджета Ливенского района

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы/ подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС — ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Всего по муниципальной программе | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма | «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120000000 | 244 414 | 12761,8 | 6335,7 | 6426,1 |
| Основное мероприятие 1. | Строительство распределительных газовых сетей | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120178290 | 414 | 120,0 | 53,9 | 66,1 |
| Мероприятие 1.1 | Строительство газопровода в д.Миляево Сосновского сельского поселения Ливенского района, Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120178290 | 414 | 53,9 | 53,9 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Строительство газораспределительных сетей в с.Жерино, ул.Казначеевская Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120178290 | 414 | 66,1 | 0,0 | 66,1 |
| Основное мероприятие 2 | Строительство локальных водопроводов | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120278290 | 244 414 | 2741,8 | 2381,8 | 360,0 |
| Мероприятие 2.1. | Подготовка ПСД с прохождением госэкспертизы на строительство водопроводных сетей и сооружений водоснабжения в с.Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120278290 | 244 | 1000,0 | 1000,0 | - |
| Мероприятие 2.2. | Подготовка ПСД с прохождением госэкспертизы на строительство водопроводных сетей в с.Успенское, ул.Мира, ул.Зеленая | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120278290 | 244 | 1000,0 | 1000,0 | - |
| Мероприятие 2.3. | Строительство водопроводных сетей и сооружений водоснабжения в с.Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120278290 | 414 | 381,8 | 381,8 | - |
| Мероприятие 2.4. | Строительство водопроводных сетей в с.Успенское, ул.Мира, ул.Зеленая | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120278290 | 414 | 360,0 | - | 360,0 |
| Основное мероприятие 3 | Строительство сетей и сооружений водоотведения | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120378290 | 414 | 2900,0 | 1400,0 | 1500,0 |
| Мероприятие 3.1. | Строительство канализационно – насосной станции,напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно – бытовых сточных вод п. Нагорный и п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120378290 | 414 | 900,0 | 900,0 | - |
| Мероприятие 3.2. | Корректировка и повторное прохождение госэкспертизы ПСД на строительство сетей и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120378290 | 414 | 500,0 | 500,0 | - |
| Мероприятие 3.3. | Строительство сетей и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П120378290 | 414 | 1500,0 | - | 1500,0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация проекта компактной жилищной застройки, в том числе обеспечение уличного освещения, строительство улично - дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение)компактной застройки | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120478290 | 244 414 | 5000,0 | 1500,0 | 3500,0 |
| Мероприятие 4.1. | Подготовка ПСД и прохождение госэкспертизы на строительство улично-дорожной сет и уличного освещения п. Ямской Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120478290 |  | 1500,0 | 1500,0 | - |
| Мероприятие 4.2. | Строительство улично-дорожной сети п. Ямской Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120478290 | 414 | 3000,0 | - | 3000,0 |
| Мероприятие 4.3. | Строительство уличного освещения в п.Ямской Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120478290 | 414 | 500,0 | - | 500,00 |
| Основное мероприятие 5 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120478290 | 414 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Мероприятие 5.1. | Подготовка ПСД и прохождение госэкспертизы на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Мильшина в с.Успенское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120478290 | 414 | 1000,0 | 1000,0 | - |
| Мероприятие 5.2. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мильшина в с.Успенское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П120478290 | 414 | 1000,0 | - | 1000,0 |

Приложение 4

к подпрограмме «Развитие инженерной

и транспортной инфраструктуры Ливенского района»

План

реализации подпрограммы «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Основное мероприятие: Строительство распределительных газовых сетей |
| 1. 1. Строительство газопровода в д.Миляево Сосновского сельского поселения Ливенского района, Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 1078,8 | 0,0 | увеличение протяженности распределительных газовых сетей на 3,56 км |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 973,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 51,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 53,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. 2. Строительство газораспределительных сетей в с.Жерино, ул.Казначеевская Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 1321,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 1192,4 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 62,8 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 66,1 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Строительство локальных водопроводов |
| 2. 1. Подготовка ПСД с прохождением госэкспертизы на строительство водопроводных сетей и сооружений водоснабжения в с.Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 1000,0 | 0,0 | увеличение протяженности локальных водопроводов на 6,8 км |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. 2. Подготовка ПСД с прохождением госэкспертизы на строительство водопроводных сетей в с.Успенское, ул.Мира, ул.Зеленая | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. 3. Строительство водопроводных сетей и сооружений водоснабжения в с.Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 7636,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 6891,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 362,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 381,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. 1. Строительство водопроводных сетей в с.Успенское, ул.Мира, ул.Зеленая | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 7200,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 6498,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 342,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 360,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Основное мероприятие: Строительство сетей и сооружений водоотведения |
| 3. 1. Строительство канализационно – насосной станции,напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно – бытовых сточных вод п. Нагорный и п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 18000,0 | 0,0 | увеличение протяженности сетей и количества сооружений водоотведения – 2 шт |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 16245,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 855,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 900,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. 2. Корректировка и повторное прохождение госэкспертизы ПСД на строительство сетей и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. 3. Строительство сетей и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 30000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 27075,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1425,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 1500,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. Основное мероприятие: Реализация проекта компактной жилищной застройки, в том числе обеспечение уличного освещения, строительство улично- дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение) компактной застройки |
| 4. 1. Подготовка ПСД и прохождение госэкспертизы на строительство улично-дорожной сет и уличного освещения п. Ямской Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 1500,0 | 0,0 | реализация не менее 1-го проекта компактной жилищной застройки |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 1500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. 2. Строительство улично-дорожной сети п. Ямской Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 60000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 54150,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 2850,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 3000,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. 3. Строительство уличного освещения в п.Ямской Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 10000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 9025,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 475,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. Основное мероприятие: Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции |
| 5. 1. Подготовка ПСД и прохождение госэкспертизы на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Мильшина в с.Успенское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: | 1000,0 | 0,0 | увеличение протяженности автомобильных дорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам переработки и производства продукции на 2,5 км |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. 1. Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мильшина в с.Успенское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 20000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 18050,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 950,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | Всего, в т.ч.: | 31715,2 | 128521,3 |  |
|  | федеральный бюджет | 24110,5 | 115990,4 |  |
|  | областной бюджет | 1269,0 | 6104,8 |  |
|  | бюджет района | 6335,7 | 6426,1 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение 8

## к муниципальной программе

## «Комплексное развитие сельских территорий

## Ливенского района Орловской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы Ливенского района

«Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Управление финансов администрации Ливенского района; Администрации сельских поселений (по согласованию). |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не предусмотрены. |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельских поселениях. Улучшение санитарно-экологического состояния территории Ливенского района. |
| Задачи подпрограммы | Создание и обустройство зон отдыха. Обустройство общественных колодцев. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Один этап, 2020 - 2025 годы. |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности подпрограммы | За период реализации программы планируется обустроить 7 зон отдыха, 6 общественных колодцев и создать 570 контейнерных площадок. |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 35 837,8 тыс. руб., из них по годам: 2020 год – 1423,3 тыс. руб. (средства местного бюджета); - 193,3 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 3668,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета); - 1000 тыс. руб. (внебюджетные источники); 2021 год – 2048,5 тыс. руб. (средства местного бюджета); - 193,3 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 3668,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета); 2022 год – 2048,5 тыс. руб. (средства местного бюджета); - 193,3 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 3668,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета); 2023 год – 2048,5 тыс. руб. (средства местного бюджета); - 193,3 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 3668,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета); 2024 год – 2148,5 тыс. руб. (средства местного бюджета); - 193,3 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 3668,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета); 2025 год – 1948,5 тыс. руб. (средства местного бюджета); - 193,3 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 3668,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета). |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит выполнить комплекс работ по: - улучшению облика населенных пунктов и повышения качества отдыха населения; - обеспечению населения чистой водой; - созданию и ремонту контейнерных площадок в Ливенском районе, улучшению их технического и эксплуатационного состояние согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных свалок отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания городских территорий. |

## 1. Характеристика текущего состояния,

основные показатели и основные проблемы соответствующей

сферы социально-экономического развития района

Ливенский район расположен в юго-восточной части Орловской области и является самым большим ее районом по занимаемой площади. Территория района составляет 1806,3 кв. километров. Район разделен на 16 сельских поселений. На территории района расположены 145 населенных пунктов с общим населением 29,8 тыс. человек.

В Ливенском районе формирование сбалансированной эффективной экономики будущего, развитие высокоразвитого сельского хозяйства во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни сельского населения, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли, повышения гражданской активности сельского населения.

В связи с этим одним из приоритетных направлений связанных с благоустройством территорий сельских поселений остается улучшение уровня качества отдыха граждан Ливенского района. Соответственно создание и обустройство зон отдыха на территории Ливенского района позволит создать  единое место для культурного отдыха всех жителей и тружеников села и объединит в единую композицию все социально значимые объекты социальной сферы тем самым значительно повысит уровень отдыха жителей населенного пункта.

Обустройство общественных колодцев позволит благоустроить общественную  территорию и подходы к данным объектам, выполнить необходимый ремонт, дезинфекцию питьевых колодцев и иметь в наличии резервный источник водоснабжения в случае перебоев в работе централизованной системы водоснабжения.

Проблема сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов является одной из наиболее актуальных санитарно-экологических проблем Ливенского района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В соответствии со вступающими с 01.01.2019 г. изменениями в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления отнесено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

В соответствии с действующим федеральным, региональным и муниципальным законодательством контейнерные площадки должны иметь всепогодные подъезды, трехсторонние ограждения и твердые основания.

В настоящее время ряд контейнерных площадок, размещенных на территории Ливенского района, не соответствует указанным требованиям либо вообще отсутствуют. Это приводит к загрязнению и ухудшению санитарно-экологического состояния территории Ливенского района. Кроме того, ранее созданные контейнерные площадки периодически повреждаются в результате их ненадлежащей эксплуатации специализированными перевозчиками.

В связи с изложенным имеется необходимость осуществления регулярных работ по обустройству контейнерных площадок.

## 2. Приоритеты реализуемой в районе политики

## в соответствующей сфере реализации подпрограммы, основной цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач:

- повышение уровня комплексного благоустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

- улучшение санитарно-экологического состояния территории Ливенского района.

## 3. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет в один этап, срок реализации 2020 - 2025 годы. Допускается корректировка мероприятий программы по срокам.

## 4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по благоустройству территории сельских поселений в Ливенском районе, которые включают в себя:

- создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.);

- обустройство общественных колодцев;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов.

## 5. Основные меры правового регулирования,

направленные на достижение конечных целей и (или)

конечных результатов  подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает разработку, и утверждение комплекса мер правового регулирования.

Разработка и утверждение нормативных правовых актов будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей муниципальной подпрограммы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

Комплекс мероприятий муниципальной подпрограммы, а также объемы их финансирования ежегодно пересматриваются и утверждаются в качестве внесения изменений в программу администрацией Ливенского района.

## 6. Перечень целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается целевыми индикаторами, обозначенными в приложении 3 к подпрограмме и отражающими степень достижения целей и задач подпрограммы.

За период реализации подпрограммы планируется получить следующие результаты:

- обустроить 7 зон отдыха;

- обустроить 6 общественных колодцев;

- создать 570 площадок накопления твердых коммунальных отходов.

## 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 35 837,8 тыс. руб., из них по годам:

2020 год – 1423,3 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 193,3 тыс. руб. (средства областного бюджета);

- 3668,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета);

- 1000 тыс. руб. (внебюджетные источники);

2021 год – 2048,5 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 193,3 тыс. руб. (средства областного бюджета);

- 3668,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета);

2022 год – 2048,5 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 193,3 тыс. руб. (средства областного бюджета);

- 3668,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета);

2023 год – 2048,5 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 193,3 тыс. руб. (средства областного бюджета);

- 3668,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета);

2024 год – 2148,5 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 193,3 тыс. руб. (средства областного бюджета);

- 3668,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета);

2025 год – 1948,5 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 193,3 тыс. руб. (средства областного бюджета).

- 3668,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета)Объемы финансирования муниципальной подпрограммы носят прогнозный характер и будут уточняться в соответствии с принятыми в установленном порядке и отраженными в бюджетах различных уровней решениями о финансировании. Соответственно объемы финансирования настоящей муниципальной подпрограммы могут подвергаться корректировке.

## 8. Анализ рисков реализации

подпрограммы и описание мер по управлению рисками

с целью минимизации их влияния на достижение

целей муниципальной подпрограммы

Существует риск сокращения объемов финансирования муниципальной подпрограммы «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» из бюджета Ливенского района и предоставления федеральных средств.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов подпрограммы. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Приложение 1

к  подпрограмме

«Благоустройство сельских территорий

в Ливенском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.); | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Создание и обустройство 7 зон отдыха. |
| 2. | Основное мероприятие 2: Обустройство общественных колодцев. | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Обустройство 5 общественных колодцев. |
| 3. | Основное мероприятие 3: Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов. | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Своевременный сбор и вывоз мусора. |

Приложение 2

к подпрограмме

«Благоустройство сельских территорий

в Ливенском районе»

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Ливенского района | Решение о внесении изменений в муниципальную программу | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | Ежегодно, по мере необходимости |

Приложение 3

к  подпрограмме

«Благоустройство сельских территорий

в Ливенском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) результативности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» |
| 1. | Создание и обустройство зон отдыха | количество штук | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Обустройство общественных колодцев | количество штук | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | количество штук | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Приложение 4

к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство сельских территорий

в Ливенском районе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

| Статус подпрограммы/мероприятия | Наименование муниципальной программы/подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной подпрограммы | ГРБС - ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной подпрограммы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной подпрограмме | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе | Всего: | 609 | 0503 | П130000000 | 244 414 | 11665,8 | 1423,3 | 2048,5 | 2048,5 | 2048,5 | 2148,5 | 1948,5 |
| Основное мероприятие 1 | Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.); | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 414 | 5734,8 | 434,8 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1160,0 | 960,0 |
| Мероприятие 1.1. | Обустройство зоны отдыха в с. Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 334,8 | 334,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. | Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Речица Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. | Обустройство зоны отдыха в с. Речица Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 960,0 | 0 | 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4. | Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Никольское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5. | Обустройство зоны отдыха в с. Никольское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 960,0 | 0 | 0 | 960,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6. | Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7. | Обустройство зоны отдыха в с. Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 960,0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8. | Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Сергиевское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9. | Обустройство зоны отдыха в с. Сергиевское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 | 0 |
| Мероприятие 1.10. | Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Троицкое Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Мероприятие 1.11. | Обустройство зоны отдыха в с. Троицкое Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 |
| Мероприятие 1.12. | Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в пос. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 244 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Мероприятие 1.13. | Обустройство зоны отдыха в пос. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130178290 | 414 | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обустройство общественных колодцев | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 201,0 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Мероприятие 2.1. | Обустройство общественных колодцев в Навесненском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 33,5 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2. | Обустройство общественных колодцев в Казанском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 33,5 | 0 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. | Обустройство общественных колодцев в Сергиевском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 33,5 | 0 | 0 | 33,5 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. | Обустройство общественных колодцев в Вахновском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.5. | Обустройство общественных колодцев в Крутовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 0 |
| Мероприятие 2.6. | Обустройство общественных колодцев в Речицком сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130278290 | 414 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,5 |
| Основное мероприятие 3 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 5730,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 |
| Мероприятие 3.1. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Беломестненском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 422,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Мероприятие 3.2. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Вахновском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 482,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Мероприятие 3.3. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Галическом сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 422,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Мероприятие 3.4. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Дутовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 361,8 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| Мероприятие 3.5. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Здоровецком сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 482,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Мероприятие 3.6. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Казанском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 241,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Мероприятие 3.7. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Козьминском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 482,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Мероприятие 3.8. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Коротышском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 301,8 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| Мероприятие 3.9. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Крутовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 482,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Мероприятие 3.10. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Лютовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 241,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Мероприятие 3.11. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Навесненском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 241,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Мероприятие 3.12. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Никольском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 241,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Мероприятие 3.13. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Островском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 241,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Мероприятие 3.14. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Речицком сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 422,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Мероприятие 3.15. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Сергиевском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 361,8 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| Мероприятие 3.16. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Сосновском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | П130378290 | 414 | 301,5 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |

Приложение 5

к подпрограмме

«Благоустройство сельских территорий

в Ливенском районе»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В ЛИВЕНСКОМ РАЙОНЕ»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Основное мероприятие 1: Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.) |
| 1.1. Обустройство зоны отдыха в с. Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 3234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 334,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Речица Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. Обустройство зоны отдыха в с. Речица Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 2860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 1805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Никольское Ливенского района Орловской области | УМИ и ЖКХ администрации Ливенского района Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. Обустройство зоны отдыха в с. Никольское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 2860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. Обустройство зоны отдыха в с. Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2860,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1805,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8. Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Сергиевское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9. Обустройство зоны отдыха в с. Сергиевское Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2860,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1805,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10. Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в с. Троицкое Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11. Обустройство зоны отдыха в с. Троицкое Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1430,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,5 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12. Подготовка ПСД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости на обустройство зоны отдыха в пос. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13. Обустройство зоны отдыха в пос. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1430,0 | Улучшение облика населенного пункта и повышение качества отдыха населения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 902,5 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2: Обустройство общественных колодцев. |
| 2.1. Обустройство общественных колодцев в Навесненском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение населения чистой водой |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Обустройство общественных колодцев в Казанском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение населения чистой водой |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. Обустройство общественных колодцев в Сергиевском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение населения чистой водой |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. Обустройство общественных колодцев в Вахновском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. Обустройство общественных колодцев в Крутовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Обеспечение населения чистой водой |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. Обустройство общественных колодцев в Речицком сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Обеспечение населения чистой водой |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,2 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3: Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов. |
| 3.1.Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Беломестненском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Вахновском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Галическом сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Дутовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Здоровецком сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Казанском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Козьминском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.8. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Коротышском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.9. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Крутовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.10. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Лютовском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.11. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Навесненском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.12. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Никольском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.13. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Островском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.14. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Речицком сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 | 132,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.15. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Сергиевском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.16. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в Сосновском сельском поселении | Управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | 150,1 | Своевременный сбор и вывоз мусора |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | Всего, в т.ч. | 6285,3 | 5910,5 | 5910,5 | 5910,5 | 6010,5 | 5810,5 |  |
|  | Федеральный бюджет | 3668,7 | 3668,7 | 3668,7 | 3668,7 | 3668,7 | 3668,7 |  |
|  | Областной бюджет | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 |  |
|  | Бюджет Ливенского района | 1423,3 | 2048,5 | 2048,5 | 2048,5 | 2148,5 | 1948,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение 9

к муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских

территорий Ливенского района Орловской области»

### Паспорт

подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ливенского района»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ливенского района Орловской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цель (цели) подпрограммы | Создание комфортных условий проживания в сельской местности |
| Задачи подпрограммы | Реализация общественно значимых проектов развития территории, включающих: капитальный ремонт объектов социальной сферы; строительство спортивных площадок; строительство объектов газоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2020 - 2025 годах в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) и подпрограммы | 1) количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий; 2) количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству (нарастающим итогом); 3) ежегодный рост количества посещений населением мероприятий, проводимых учреждениями культуры по сравнению с предыдущим годом; 4) доля общеобразовательных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта; 5) доля дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта. |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Общая сумма денежных средств на финансирование подпрограммы составит 616766,4 тысяч рублей, в том числе: 2020 год – 66454,1 тысяч рублей; 2021 год – 52269,1 тысяч рублей; 2022 год – 174622, 2 тысяч рублей; 2023 год – 119579,3 тысяч рублей; 2024 год – 115990,8 тысяч рублей; 2025 год – 87850,9 тысяч рублей. По источникам финансирования подпрограммы денежные средства распределяются следующим образом: федеральный бюджет – 533615,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 56184,5 тысяч рублей; 2021 год – 42839,6 тысяч рублей; 2022 год – 152497,7 тысяч рублей; 2023 год – 104806,7 тысяч рублей; 2024 год – 98002,8 тысяч рублей; 2025 год – 79284,4 тысяч рублей. областной бюджет – 28088,2 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 2956,9 тысяч рублей; 2021 год – 2255,5 тысяч рублей; 2022 год – 8026,5 тысяч рублей; 2023 год – 5515,8 тысяч рублей; 2024 год – 5159,0 тысяч рублей; 2025 год – 4174,5 тысяч рублей. бюджет Ливенского района – 55062,5 тысяч рублей, в том числе: 2020 год – 7312,7 тысяч рублей; 2021 год – 7174,0 тысяч рублей; 2022 год – 14098,0 тысяч рублей; 2023 год – 9256,8 тысяч рублей; 2024 год – 12829,0 тысяч рублей; 2025 год – 4392,0 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) реализация не менее 16 проектов комплексного развития сельских территорий; 2) рост числа воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству; 3) ежегодный рост количества посещений населением мероприятий, проводимых учреждениями культуры; 4) снижение доли общеобразовательных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта; 5) снижение доли дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта |

## 1. Характеристика текущего состояния,

основные показатели и основные проблемы

соответствующей сферы социально-экономического

развития Ливенского района

Ливенский район также как и вся сельская местность на территории России сталкивается с комплексом проблем, не позволяющим развиваться инфраструктуре, повышать уровень жизни населения. Подобные негативные тенденции провоцируют отток граждан в города, что снижает степень экономической активности на селе. Сложная ситуация в сельской местностифактически исключает возможность участия частных инвесторов в развитии территорий.

Также влияние оказывает бюджетная политика, оставляющая незначительное количество собранных налогов на уровне муниципалитетов. Поскольку обеспеченность средствами населения, а, следовательно, оборот денежной массы на селе ниже, сборы в пользу местного самоуправления в сельской местности гораздо ниже, чем в городах. Подобная структура бюджета не позволяет вкладывать деньги в обновление коммунального хозяйства, строительство дорог и учреждений.

Участие в ВЦП «Современный облик сельских территорий»  даёт возможность муниципалитетам решить насущные проблемы сельских жителей, а также улучшить внешний облик сельских территорий. В рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий» планируется реализовать проекты комплексного развития населённых пунктов района, включающих:

-строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения),

-развитие водоснабжения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

-развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочно- модульных котельных).

### 2. Приоритеты реализуемой в районе политики

в соответствующей сфере социально-экономического развития Ливенского

района, основные цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма нацелена на  создание комфортных условий проживания в сельской местности.

Для достижения поставленной цели предстоит реализовать общественно значимые проекты развития территории, включающие:капитальный ремонт объектов социальной сферы;строительство спортивных площадок;строительство объектов газоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения.

3. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет в один этап.

## 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Комплекс мероприятий программы представляет собой совокупность мероприятий, объединенных в рамках следующих основных мероприятий программы:

1. Реализация проекта «Комплексное развитие Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

2. Реализация проекта «Комплексное развитие Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

3. Реализация проекта «Комплексное развитие Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

4. Реализация проекта «Комплексное развитие Козьминского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

5. Реализация проекта «Комплексное развитие Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

6. Реализация проекта «Комплексное развитие Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области».

7. Реализация проекта «Комплексное развитие Здоровецкого сельского поселения Ливенского района Орловской области».

8. Реализация проекта «Комплексное развитие Галического сельского поселения Ливенского района Орловской области.

9. Реализация проекта  «Комплексное развитие Беломестненского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

10. Реализация проекта «Комплексное развитие Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

11. Реализация проекта «Комплексное развитие Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

12. Реализация проекта «Комплексное развитие Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

13. Реализация проекта «Комплексное развитие Лютовского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

14. Реализация проекта «Комплексное развитие Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

15. Реализация проекта «Комплексное развитие Казанского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

16. Реализация проекта «Комплексное развитие Островского сельского поселения Ливенского района Орловской области».

## 5. Основные меры правового регулирования,

направленные на достижение конечных целей и

конечных результатов подпрограммы

Нормативную правовую базу формирования и реализации политики в сфере комплексного развития сельских территорий составляют:

Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Планирование бюджетных ассигнований, целевое использование бюджетных средств осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации, решением Ливенского районного Совета народных депутатов от 30 апреля 2015 года № 43/519-РС «О бюджетном процессе в Ливенском районе».

Комплекс мероприятий муниципальной программы, а также объемы их финансирования ежегодно пересматриваются и утверждаются путём внесения изменений в программу администрацией Ливенского района.

#### 6. Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей подпрограммы, а также:

1) отражают специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация подпрограммы;

2) имеют количественное значение;

3) непосредственно зависят от решения основных задач и реализации подпрограммы.

Так, целевыми индикаторами подпрограммы являются:

1) количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий;

2) количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству (нарастающим итогом);

3) ежегодный рост количества посещений населением мероприятий, проводимых учреждениями культуры по сравнению с предыдущим годом

4) доля общеобразовательных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта;

5) доля дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях представлены в приложении 3 к подпрограмме.

## 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общая сумма денежных средств на финансирование подпрограммы составит 616766,4 тысяч рублей, в том числе:

2020 год – 66454,1 тысяч рублей;

2021 год – 52269,1 тысяч рублей;

2022 год – 174622, 2 тысяч рублей;

2023 год – 119579,3  тысяч рублей;

2024 год – 115990,8 тысяч рублей;

2025 год – 87850,9 тысяч рублей.

По источникам финансирования подпрограммы денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет – 533615,7 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год – 56184,5 тысяч рублей;

2021 год – 42839,6 тысяч рублей;

2022 год – 152497,7 тысяч рублей;

2023 год – 104806,7 тысяч рублей;

2024 год – 98002,8 тысяч рублей;

2025 год – 79284,4 тысяч рублей.

областной бюджет – 28088,2 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год – 2956,9 тысяч рублей;

2021 год – 2255,5 тысяч рублей;

2022 год – 8026,5 тысяч рублей;

2023 год – 5515,8 тысяч рублей;

2024 год – 5159,0 тысяч рублей;

2025 год – 4174,5 тысяч рублей.

бюджет Ливенского района – 55062,5 тысяч рублей, в том числе:

2020 год – 7312,7 тысяч рублей;

2021 год – 7174,0 тысяч рублей;

2022 год – 14098,0 тысяч рублей;

2023 год – 9256,8 тысяч рублей;

2024 год – 12829,0 тысяч рублей;

2025 год – 4392,0 тысяч рублей.

Объём бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета района.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Ливенского района представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

## 8. Анализ рисков реализации

подпрограммы и описание мер по управлению рисками

с целью минимизации их влияния на достижение

целей подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников муниципальной программы;

проведение мониторинга (оценки эффективности) выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач;

планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения целей и задач программы.

### Приложение 1

к подпрограмме

«Современный облик

сельских территорий Ливенского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА»

| N | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Реализация проекта « Комплексное развитие Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2023 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Крутовском сельском поселении |
| 2. | Основное мероприятие 2. Реализация проекта « Комплексное развитие Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2024 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Вахновском сельском поселении |
| 3. | Основное мероприятие 3. Реализация проекта « Комплексное развитие Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Сосновском сельском поселении |
| 4. | Основное мероприятие 4. Реализация проекта « Комплексное развитие Козьминского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Козьминском сельском поселении |
| 5. | Основное мероприятие 5. Реализация проекта « Комплексное развитие Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2021 г. | 2022 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Коротышском сельском поселении |
| 6. | Основное мероприятие 6. Реализация проекта « Комплексное развитие Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2022 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Речицком сельском поселении |
| 7. | Основное мероприятие 7. Реализация проекта « Комплексное развитие Здоровецкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управления образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2023 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Здоровецком сельском поселении |
| 8. | Основное мероприятие 8. Реализация проекта « Комплексное развитие Галического сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Галическом сельском поселении |
| 9. | Основное мероприятие 9. Реализация проекта « Комплексное развитие Беломестненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управления образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2024 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Беломестненском сельском поселении |
| 10. | Основное мероприятие 10. Реализация проекта « Комплексное развитие Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2022 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Дутовском сельском поселении |
| 11. | Основное мероприятие 11. Реализация проекта « Комплексное развитие Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управления образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Сергиевском сельском поселении |
| 12. | Основное мероприятие 12. Реализация проекта « Комплексное развитие Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Никольском сельском поселении |
| 13. | Основное мероприятие 13. Реализация проекта « Комплексное развитие Лютовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Лютовском сельском поселении |
| 14. | Основное мероприятие 14. Реализация проекта « Комплексное развитие Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Навесненском сельском поселении |
| 15. | Основное мероприятие 15. Реализация проекта « Комплексное развитие Казанского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Казанском сельском поселении |
| 16. | Основное мероприятие 16. Реализация проекта « Комплексное развитие Островского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Островском сельском поселении |

## Приложение 2

к подпрограмме

«Современный облик

сельских территорий Ливенского района»

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Ливенского района | Решение о внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | Ежегодно |

### Приложение 2

к подпрограмме

«Современный облик

сельских территорий Ливенского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Современный облик сельских территорий Ливенского района» |
| 1. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2. | Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству (нарастающим итогом); | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Ежегодный рост количества посещений населением мероприятий, проводимых учреждениями культуры по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| 4. | Доля общеобразовательных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта; | % | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5. | Доля дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта. | % | 66 | 66 | 100 | 66 | 66 | 33 | 33 | 0 |

### Приложение 3

к подпрограмме

«Современный облик

сельских территорий Ливенского района»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ «СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА»

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, главные распорядители средств бюджета Ливенского района (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 4 | Современный облик сельских территорий | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0701 0702 0801 1102 | П140000000 | 414 612 244 | 55062,5 | 7312,7 | 7174,0 | 14098,0 | 9256,8 | 12829,0 | 4392,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация проекта « Комплексное развитие Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 | П140000000 | 414 612 244 | 6061,5 | 2783,7 | 0,0 | 1500,0 | 1777,8 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Сахза водская СОШ» располо женного по адресу Орлов ская область, Ливенский район, п. Сахзаводской, пл Комсомольская 36 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140178290 | 244 | 2402,0 | 2402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Устройство уни версальной спор тивной площадки по адресу: Орлов ская область, Ли венский район, пос. Сахзавод ской, пл.Комсо мольская, д.36 | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140178290 | 244 | 381,7 | 381,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Ливенская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Набережный, ул. Школьная, д.35 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140178290 | 244 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Ливенская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Набережный, ул. Школьная, д.35 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П140178290 | 244 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сахзаводского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140178290 | 612 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. | Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сахзаводского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140178290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопровода с.Крутое ул.Кирова | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140178290 | 244 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8. | Строительство водопровода с.Крутое ул.Кирова | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140178290 | 414 | 76,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопровода с.Крутое ул.Заречная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140178290 | 244 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. | Строительство водопровода с.Крутое ул.Заречная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140178290 | 414 | 76,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация проекта « Комплексное развитие Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 | П140278290 | 414 612 244 | 5758,0 | 329,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2729,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт территории здания дошкольных групп МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу : Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, микрорайон «Совхозный», д. 18.» | Управление образования администрации Ливенского района | 604 | 0702 | П140278290 | 612 | 185,4 | 185,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Техническое перевооружение котельной д.Росстани по адресу : Орловская область, Ливенский район, д.Росстани, мкр.Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 604 | 0801 | П140278290 | 414 | 143,6 | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Вахновского сельского поселения в д.Росстани | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140278290 | 244 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4 | Строительство универсальной спортивной площадки на территории Вахновского сельского поселения в д.Росстани | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140278290 | 244 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, ул. Ассовиахим, д.41 | Управление образования администрации Ливенского района | 604 | 0702 | П140278290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 00,0 |
| Мероприятие 2.6 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, ул. Ассовиахим, д.41 | Управление образования администрации Ливенского района | 604 | 0702 | П140278290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.7 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство водопроводных сетей в д.Росстани, мкр. Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140278290 | 244 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.8 | Строительство водопроводных сетей в д.Росстани, мкр. Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140278290 | 414 | 327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.9 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943г, расположенной по адресу: Ливенский район, с. Бараново, ул. Войнова. 37а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | П140278290 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.10 | Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943г, расположенной по адресу: Ливенский район, с. Бараново, ул. Войнова. 37а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | П140278290 | 244 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.11 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в д.Вахново, пер.Почтовый, ул.Цнтральная, ул.3-я Сотня, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140278290 | 244 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.12 | Строительство водопроводных сетей в д.Вахново, пер.Почтовый, ул.Цнтральная, ул.3-я Сотня, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140278290 | 244 | 327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация проекта « Комплексное развитие Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 | 0502 0702 0801 | П140378290 | 414 612 244 | 2490,0 | 350,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1600,0 |
| Мероприятие 3.1. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Вязовицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Важжова, ул. Полевая, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 604 | 0702 | П140378290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 00,0 |
| Мероприятие 3.2. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Вязовицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Важжова, ул. Полевая, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 604 | 0702 | П140378290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |
| Мероприятие 3.3. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сосновского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140378290 | 612 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4. | Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сосновского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140378290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Ливенский район, с. Сосновское, ул. Центральная, 1/1 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | П140378290 | 244 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6. | Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Ливенский район, с. Сосновское, ул. Центральная, 1/1 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | П140378290 | 244 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация проекта « Комплексное развитие Козьминского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 | П140478290 | 414 612 244 | 8810,0 | 1900,0 | 1784,0 | 0,0 | 750,0 | 4200,0 | 176,0 |
| Мероприятие 4.1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Козьминского сельского поселения в п. Совхозный | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140478290 | 244 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2. | Строительство универсальной спортивной площадки на территории Козьминского сельского поселения в п. Совхозный | Администрация Ливенского района (отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту) | 601 | 1102 | П140478290 | 244 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Липовецкая СОШ им. М.Н. Павлова» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Школьная, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140478290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Липовецкая СОШ им. М.Н. Павлова» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Школьная, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140478290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №3 п. Совхозный по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Садовая, д.4 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П140478290 | 612 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.6. | Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №3 п. Совхозный по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Садовая, д.4 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П140478290 | 612 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.6. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140478290 | 612 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.7. | Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140478290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.8. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство водопроводных сетей в п.Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140478290 | 244 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.9. | Строительство водопроводных сетей в п.Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140478290 | 414 | 1309,0 | 0,0 | 1309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.8. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство газораспределительных сетей в с .Козьминка, ул.Полевая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140478290 | 244 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.9. | Строительство газораспределительных сетей в с .Козьминка, ул.Полевая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140478290 | 414 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 |
| Мероприятие 4.10. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство сетей и сооружений в д.Каменево | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140478290 | 244 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.11. | Строительство сетей и сооружений в д.Каменево | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140478290 | 414 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация проекта « Комплексное развитие Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0701 0702 0801 1102 | П140578290 | 414 612 244 | 6400,0 | 0,0 | 1550, 0 | 4850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Коротышского сельского поселения в с.Коротыш | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140578290 | 244 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2. | Строительство универсальной спортивной площадки на территории Коротышского сельского поселения в с.Коротыш | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140578290 | 244 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Коротышская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140578290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.4. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Коротышская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140578290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.5. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №8 с. Коротыш по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д.6а | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П140578290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.6. | Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №8 с. Коротыш по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д.6а | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П140578290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.7. | Корректировка ПСД и повторное прохождение госэкспертизы на строительство блочной котельной ТКУ-400 БВ для теплоснабжения с.Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140578290 | 414 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.8. | Строительство блочной котельной ТКУ-400 БВ для теплоснабжения с.Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140578290 | 414 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Реализация проекта « Комплексное развитие Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 | П140678290 | 414 612 244 | 5281,0 | 200,0 | 1772,0 | 3309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1 | Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140678290 | 244 | 147,0 | 0,0 | 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140678290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.3 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140678290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания дошкольной группы МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140678290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.5 | Капитальный ремонт здания дошкольной группы МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140678290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.6 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140678290 | 612 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.7 | Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140678290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.8 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство сетей и сооружений водоснабжения в д.Покровка Первая, д.Сидоровка | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140678290 | 244 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.9 | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в д.Покровка Первая, д.Сидоровка | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140678290 | 414 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Реализация проекта « Комплексное развитие Здоровецкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 | П140778290 | 414 612 244 | 4103,0 | 1750,0 | 378,0 | 1350,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.1. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Здоровецкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки, ул. Молодежная, д. 1. | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140778290 | 612 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.2. | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Здоровецкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки, ул. Молодежная, д. 1. | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140778290 | 612 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.3. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство газораспределительных сетей п.Ямской Выгон, ул.Молодежная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140778290 | 244 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.4. | Строительство газораспределительных сетей п.Ямской Выгон, ул.Молодежная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140778290 | 414 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.5. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Реконструкция сетей водоснабжения в д.Мочилы | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140778290 | 414 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.6. | Реконструкция сетей водоснабжения в д.Мочилы | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140778290 | 412 | 327,0 | 0,0 | 327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.7. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Реконструкуция сетей водоснабжения в д.Здоровец, ул.Пушкина | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140778290 | 244 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.8. | Реконструкуция сетей водоснабжения в д.Здоровец, ул.Пушкина | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140778290 | 414 | 545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Реализация проекта « Комплексное развитие Галического сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 604 | 0801 | П140878290 | 612 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 25,0 |
| Мероприятие 8.1. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиал МБУ «ЦРДК» Успенского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140878290 | 612 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.2. | Капитальный ремонт филиал МБУ «ЦРДК» Успенского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140878290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие 9 | Реализация проекта « Комплексное развитие Беломестненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 | П140978290 | 414 612 244 | 3934,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,0 | 2084,0 |
| Мероприятие 9.1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Беломестненского сельского поселения в п. Ямском | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140978290 | 244 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.2. | Строительство универсальной спортивной площадки на территории Беломестненского сельского поселения в п. Ямском | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 601 | 1102 | П140978290 | 244 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| Мероприятие 9.3. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Троицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. Быкова, д.3 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140978290 | 612 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.3. | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Троицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. Быкова, д.3 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П140978290 | 612 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| Мероприятие 9.4. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Троицкого СДК | Управление куль туры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140978290 | 612 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.5. | Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Троицкого СДК | Управление куль туры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П140978290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Мероприятие 9.6. | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в д.Барково | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140978290 | 244 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.7. | Строительство водопроводных сетей в д.Барково | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П140978290 | 414 | 709,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,0 |
| Основное мероприятие 10 | Реализация проекта « Комплексное развитие Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 605 604 601 | 0502 0702 0801 1102 | П141078290 | 414 612 244 | 1939,0 | 0,0 | 1650,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.1 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство газораспределительных сетей в д.Головище | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141078290 | 244 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2 | Строительство газораспределительных сетей в д.Головище | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141078290 | 414 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.3 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей с.Парахино, ул.Парахинская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141078290 | 244 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.4 | Строительство водопроводных сетей с.Парахино, ул.Парахинская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141078290 | 414 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11 | Реализация проекта « Комплексное развитие Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 605 | 0701 0702 | П141178290 | 612 | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.1. | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Сергиевская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Галицына, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П141178290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.2. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Сергиевская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Галицына, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | П141178290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.3 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС с. Сергиевское по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П141178290 | 612 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.4 | Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС с. Сергиевское по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | П141178290 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 12 | Реализация проекта « Комплексное развитие Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 604 | 0502 0801 | П141278290 | 414 612 244 | 1117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 167,0 |
| Мероприятие 12.1 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Никольского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П141278290 | 612 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12.2 | Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Никольского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района, МБУ «ЦРДК» | 604 | 0801 | П141278290 | 612 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Мероприятие 12.3 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство водопроводных сетей с.Никольское, ул.Колхозная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141278290 | 244 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12.4 | Строительство водопроводных сетей с.Никольское, ул.Колхозная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141278290 | 414 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 |
| Основное мероприятие 13 | Реализация проекта « Комплексное развитие Лютовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 | 0502 | П141378290 | 414 244 | 2004,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.1 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство газораспределительных сетей в с .Воротынск, ул.Заречная, ул.Горная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141378290 | 244 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.2 | Строительство газораспределительных сетей в с .Воротынск, ул.Заречная, ул.Горная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141378290 | 414 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.3 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство водопроводных сетей и сооружений с.Лютое, ул.Подгорная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141378290 | 244 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.4 | Строительство водопроводных сетей и сооружений с.Лютое, ул.Подгорная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141378290 | 414 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.5 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство водопроводных сетей в с.Воротынск , ул.Запрудная, ул.Центральная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141378290 | 244 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.6 | Строительство водопроводных сетей в с.Воротынск , ул.Запрудная, ул.Центральная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141378290 | 414 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 14 | Реализация проекта « Комплексное развитие Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 | 0502 | П141478290 | 244 414 | 967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 67,0 |
| Мероприятие 14.1 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство газораспределительных сетей в с .Навесное, ул.Давыдовская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141478290 | 244 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14.2 | Строительство газораспределительных сетей в с .Навесное, ул.Давыдовская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141478290 | 414 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 |
| Основное мероприятие 15 | Реализация проекта « Комплексное развитие Казанского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 | 0502 | П141578290 | 244 414 | 881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 131,0 |
| Мероприятие 15.1 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей с.Свободная Дубрава, ул.Донская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141578290 | 244 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| Мероприятие 15.2 | Строительство водопроводных сетей с.Свободная Дубрава, ул.Донская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141578290 | 414 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 |
| Основное мероприятие 16 | Реализация проекта « Комплексное развитие Островского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муни ципального иму щества и жи лищно-комму нального хозяй ства админи страции Ливен ского района Управление обра зования админи страции Ливен ского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609 | 0502 | П141678290 | 244 414 | 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 142,0 |
| Мероприятие 16.1 | Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с.Остров, ул.Полевая, ул.Центральная, ул.Садовая, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141678290 | 244 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| Мероприятие 16.2 | Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с.Остров, ул.Полевая, ул.Центральная, ул.Садовая, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | П141678290 | 414 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 |

### Приложение 4

к подпрограмме

«Современный облик

сельских территорий Ливенского района»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Современный облик сельских территорий Ливенского района» |
| Основное мероприятие 1. Реализация проекта « Комплексное развитие Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 55673,5 | 0,0 | 1500,0 | 35554,6 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Крутовском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 50245,3 | 0,0 | 0,0 | 32088,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2644,5 | 0,0 | 0,0 | 1688,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 2783,7 | 0,0 | 1500,0 | 1777,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт здания МБОУ «Сахзаводская СОШ» расположенного по адресу Орловская область, Ливенский район, п. Сахзаводской, пл Комсомольская 36 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 48040,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 43356,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2281,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 2402,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2. Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос.Сахзаводской, пл.Комсосольская, д.36 | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 7633,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 6889,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 362,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 381,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Ливенская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Набережный, ул. Школьная, д.35 | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт здания МБОУ «Ливенская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Набережный, ул. Школьная, д.35 | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.5. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сахзаводского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.6. Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сахзаводского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.7. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопровода с.Крутое ул.Кирова | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 400, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.8. Строительство водопровода с.Крутое ул.Кирова | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1527,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.9. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопровода с.Крутое ул.Заречная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.10. Строительство водопровода с.Крутое ул.Заречная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1527,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2. Реализация проекта « Комплексное развитие Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имуще ства и жи лищно-ком мунального хозяйства администрации Ливен ского района Управление образования администрации Ливен ского района Управление культуры и архивного дела адми нистрации Ливенского района Администрация Ливен ского района (Отдел по делам моло дежи, физи ческой куль туре и спорту адми нистрации Ливенского района) | 2020 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 6580,6 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 54590,8 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Вахновском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 5939,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49267,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 312,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2594,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 329,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2729,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт территории здания дошкольных групп МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, микрорайон «Совхозный», д. 18.» | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 3708,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 3346,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 185,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2. Техническое перевооружение котельной д.Росстани по адресу : Орловская область, Ливенский район, д.Росстани, мкр.Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 2872,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 2592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 136,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.3. Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Вахновского сельского поселения в д.Росстани | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.4. Строительство универсальной спортивной площадки на территории Вахновского сельского поселения в д.Росстани | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8122,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.5. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, ул. Ассовиахим, д.41 | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.6. Капитальный ремонт здания МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, ул. Ассовиахим, д.41 | Управление образования администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.7. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в д.Росстани, мкр. Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.8. Строительство водопроводных сетей в д.Росстани, мкр. Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6545,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5907,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.9. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943г, расположенной по адресу: Ливенский район, с. Бараново, ул. Войнова. 37а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.10. Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943г, расположенной по адресу: Ливенский район, с. Бараново, ул. Войнова. 37а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.11. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в д.Вахново, пер.Почтовый, ул.Центральная, ул.3-я Сотня, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.12. Строительство водопроводных сетей в д.Вахново, пер.Почтовый, ул.Центральная, ул.3-я Сотня, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6545,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5907,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3. Реализация проекта « Комплексное развитие Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 350,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 32000,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Сосновском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 722,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 350,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1600,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.1. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Вязовицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Важжова, ул. Полевая, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт здания МБОУ «Вязовицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Важжова, ул. Полевая, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.3. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сосновского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Сосновского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.5. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Ливенский район, с. Сосновское, ул. Центральная, 1/1 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.6. Капитальный ремонт братской могилы воинов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Ливенский район, с. Сосновское, ул. Центральная, 1/1 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4. Реализация проекта « Комплексное развитие Козьминского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имуще ства и жилищно-коммунального хозяй ства админи страции Ливенского района Управление образования администрации Ливен ского района Управление культуры и архивного дела админи страции Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 1900 | 35681,6 | 0 | 750 | 55500 | 3530,1 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Козьминском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 32202,1 | 0 | 0 | 48735 | 3186,1 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 1695,5 | 0 | 0 | 2565 | 168 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 1900 | 1784 | 0 | 750 | 4200 | 176 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Козьминского сельского поселения в п. Совхозный | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2020 г | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.2. Строительство универсальной спортивной площадки на территории Козьминского сельского поселения в п. Совхозный | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 8122,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Липовецкая СОШ им. М.Н. Павлова» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Школьная, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.4. Капитальный ремонт здания МБОУ «Липовецкая СОШ им. М.Н. Павлова» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Школьная, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.5. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №3 п. Совхозный по адресу: Орловская область, Ливенский район, | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.6. Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №3 п. Совхозный по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, ул. Садовая, д.4 | Управление образования администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19855,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1045,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.7. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.8. Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Георгиевского СДК пос. Совхозный, ул. Садовая, д.4 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.9. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в п.Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.10. Строительство водопроводных сетей в п.Совхозный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 26181,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 23628,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 1244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 1309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.11. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство газораспределительных сетей в с .Козьминка, ул.Полевая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.12. Строительство газораспределительных сетей в с .Козьминка, ул.Полевая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1348,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.13. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство сетей и сооружений в д. Каменево | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.14. Строительство сетей и сооружений в д. Каменево | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2181,8 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1968,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5. Реализация проекта « Комплексное развитие Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2021 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1550,0 | 97000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Коротышском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 87542,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 4607,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 1550,0 | 4850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Коротышского сельского поселения в с.Коротыш | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.2. Строительство универсальной спортивной площадки на территории Коротышского сельского поселения в с.Коротыш | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 8122,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Коротышская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7 | Управление образования администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.4. Капитальный ремонт здания МБОУ «Коротышская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д.7 | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 28880, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.5. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №8 с. Коротыш по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д.6а | Управление образования администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.6. Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС №8 с. Коротыш по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д.6а | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 28880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.7. Корректировка ПСД и повторное прохождение госэкспертизы на строительство блочной котельной ТКУ-400 БВ для теплоснабжения с.Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5.8. Строительство блочной котельной ТКУ-400 БВ для теплоснабжения с.Коротыш Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 24000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 21660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6. Реализация проекта « Комплексное развитие Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливен ского района Управление культуры и архивного дела админи страции Ливенского района Администрация Ливен ского района (Отдел по делам моло дежи, физи ческой куль туре и спор ту админи страции Ливенского района) | 2020 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 5030,9 | 66181,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Речицком сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 3095,9 | 59728,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 163,0 | 3144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 1772,0 | 3309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.1. Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 2930,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 2644,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.2. Капитальный ремонт здания МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания дошкольной группы МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 28880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.4. Капитальный ремонт здания дошкольной группы МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Речица, ул. Центральная, д.44 | Управление образования администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.5. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 28880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.6. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Речицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.8. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство сетей и сооружений водоснабжения в д.Покровка Первая, д.Сидоровка | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6.9. Строительство сетей и сооружений водоснабжения в д.Покровка Первая, д.Сидоровка | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 2181,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1968,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 7. Реализация проекта « Комплексное развитие Здоровецкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 1750,0 | 7556,6 | 1350,0 | 12509,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Здоровецком сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 6819,6 | 0,0 | 1129,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 359,0 | 0,0 | 594,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 1750,0 | 378,0 | 1350,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.1. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Здоровецкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки, ул. Молодежная, д. 1. | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.2. Капитальный ре монт здания дош кольных групп МБОУ «Здоро вецкая СОШ» по адресу: Орлов ская область, Ливенский район, д. Здоровецкие Выселки, ул. Молодежная, д. 1. | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1444,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.3. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство газораспределительных сетей п.Ямской Выгон, ул.Молодежная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.4. Строительство газораспределительных сетей п.Ямской Выгон, ул.Молодежная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1011,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 912,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.5. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Реконструкция сетей водоснабжения в д.Мочилы | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.6. Реконструкция сетей водоснабжения в д.Мочилы | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 6545,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 5907,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.7. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Реконструкция сетей водоснабжения в д.Здоровец, ул.Пушкина | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.8. Реконструкция сетей водоснабжения в д.Здоровец, ул.Пушкина | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10909,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9846,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 8. Реализация проекта « Комплексное развитие Галического сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 500,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Галическом сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 8.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиал МБУ «ЦРДК» Успенского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 8.2. Капитальный ремонт филиал МБУ «ЦРДК» Успенского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 9. Реализация проекта « Комплексное развитие Беломестненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление образования администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2024 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,0 | 41681,7 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Беломестненском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37617,2 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,5 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,0 | 2084,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 9.1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство универсальной спортивной площадки на территории Беломестненского сельского поселения в п. Ямском | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | ,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.2. Строительство универсальной спортивной площадки на территории Бело местненского сельского поселения в п. Ямском | Администрация Ливенского района (Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8122,5 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,5 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Троицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. Быкова, д.3 | Управление образования администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.4. Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Троицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. Быкова, д.3 | Управление образования администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16245,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 855,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.5. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Троицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.6. Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Троицкого СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.7. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в д.Барково | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9.8. Строительство водопроводных сетей в д.Барково | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14181,7 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12798,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 709,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 10. Реализация проекта « Комплексное развитие Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1650,0 | 5790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Дутовском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5226,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 1650,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 10.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство газораспределительных сетей в д.Головище | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 10.2. Строительство газораспределительных сетей в д.Головище | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 4045,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 10.3. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей с.Парахино, ул.Парахинская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 10.4. Строительство водопроводных сетей с.Парахино, ул.Парахинская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 1745,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1575,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 11. Реализация проекта « Комплексное развитие Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имуще ства и жи лищно-коммунального хозяй ства адми нистрации Ливенского района Управление образования администрации Ливен ского района Управление культуры и архивного дела адми нистрации Ливенского района Администрация Ливен ского района (Отдел по делам моло дежи, физи ческой куль туре и спор ту админи страции Ливенского района) | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 64000,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Сергиевском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57760,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3040,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 11.1. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБОУ «Сергиевская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Галицына, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 11.2. Капитальный ремонт здания МБОУ «Сергиевская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Галицына, д.11 | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880, | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 11.3. Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС с. Сергиевское по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 11.4. Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС с. Сергиевское по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д.6 | Управление образования администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28880, | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 12. Реализация проекта « Комплексное развитие Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 3336,3 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Никольском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3010,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 167,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 12.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Никольского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 12.2. Капитальный ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Никольского СДК | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 12.3. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей с.Никольское, ул.Колхозная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 12.4. Строительство водопроводных сетей с.Никольское, ул.Колхозная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2836,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2559,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 13. Реализация проекта « Комплексное развитие Лютовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 4065,7 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Лютовском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3668,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту:Строительство газораспределительных сетей в с .Воротынск, ул.Заречная, ул.Горная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13.2. Строительство газораспределительных сетей в с .Воротынск, ул.Заречная, ул.Горная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1011,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 912,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13.3. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей и сооружений с.Лютое, ул.Подгорная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13.4. Строительство водопроводных сетей и сооружений с.Лютое, ул.Подгорная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 872,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 787,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13.5. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей в с.Воротынск , ул.Запрудная, ул.Центральная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюд жет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 13.6. Строительство водопроводных сетей в с.Воротынск , ул.Запрудная, ул.Центральная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2181,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1968,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 14. Реализация проекта « Комплексное развитие Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 1348,3 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Навесненском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 67,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 14.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство газораспределительных сетей в с .Навесное, ул.Давыдовская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 14.2. Строительство газораспределительных сетей в с .Навесное, ул.Давыдовская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1348,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 15. Реализация проекта « Комплексное развитие Казанского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 2618,2 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Казанском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2363,2 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 131,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 15.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство водопроводных сетей с.Свободная Дубрава, ул.Донская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 15.2. Строительство водопроводных сетей с.Свободная Дубрава, ул.Донская | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2618,2 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2363,2 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 16. Реализация проекта « Комплексное развитие Островского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 2836,3 | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в Островском сельском поселении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2559,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 142,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 16.1. Разработка ПСД с прохождением экспертизы по объекту: Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с.Остров, ул.Полевая, ул.Центральная, ул.Садовая, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 16.2. Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с.Остров, ул.Полевая, ул.Центральная, ул.Садовая, ул.Лесная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2836,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2559,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. |  |
|  | Всего, в т.ч. | 66454,1 | 52269,1 | 174622,2 | 119579,3 | 115990,8 | 87850,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 56184,5 | 42839,6 | 152497,7 | 104806,7 | 98002,8 | 79284,4 |  |
|  | областной бюджет | 2956,9 | 2255,5 | 8026,5 | 5515,8 | 5159 | 4174,5 |  |
|  | бюджет Ливенского района | 7312,7 | 7174,0 | 14098,0 | 9256,8 | 12829,0 | 4392,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |